ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH & TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----🙞🙞🕮🙜🙜-----

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐẶT BÀN CAFEBOOK TÍCH HỢP CHATBOT AI HỖ TRỢ TƯ VẤN

(PROJECT PLAN DOCUMENT)

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS.Phạm Phú Khương

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Huỳnh Ngọc Phú	-	28211106495

- Lâm Chu Bảo Toàn	-	28211105266

- Nguyễn Minh Tú	-	28211105717

- Nguyễn Tú Uyên	-	28201149694

- Vương Quốc Hưng	-	28211145208

Đà Nẵng, 03/2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý và đặt bàn CafeBook tích hợp Chatbot AI hỗ trợ tư vấn |  |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 12/03/2026 | Thời gian kết thúc | 15/05/2026 |  |  |
| Khoa | Khoa Công nghệ Thông tin |  |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | ThS.Phạm Phú Khương Email: phamphukhuong@dtu.edu.vn SĐT: 0905635421 |  |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | ThS.Phạm Phú Khương Email: phamphukhuong@dtu.edu.vn SĐT: 0905635421 |  |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Huỳnh Ngọc Phú | phuhuynhphoto2k4@gmail.com |  | 0789447975 |  |
| Thành viên nhóm | Nguyễn Minh Tú | mt.nguyen0410@gmail.com |  | 0931018004 |  |
|  | Nguyễn Tú Uyên | nguyentuuyenvn321@gmail.com |  | 0931666265 |  |
|  | Lâm Chu Bảo Toàn | lamchubaotoan@gmail.com |  | 0376512695 |  |
|  | Vương Quốc Hưng | vqhung5@gmail.com |  | 0905114778 |  |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên tài liệu | Project Plan |  |  |
| Tác giả | Huỳnh Ngọc Phú |  |  |
| Chức vụ | Leader |  |  |
| Ngày | 24/03/2026 | Tên tệp: | 02-ProjectPlan-Nhom19.docx |
| Truy cập | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| 1.0 | Huỳnh Ngọc Phú | 24/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Huỳnh Ngọc Phú | 30/03/2026 | Hoàn thiện tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GVHD | ThS.Phạm Phú Khương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Chủ sở hữu | ThS.Phạm Phú Khương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Scrum master | Huỳnh Ngọc Phú | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Thành viên | Vương Quốc Hưng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Lâm Chu Bảo Toàn | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Nguyễn Tú Uyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Nguyễn Minh Tú | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	1

1.1	Mục đích	1

1.2	Tổng quan dự án	1

1.3	Mục tiêu của dự án	1

1.4	Phạm vi	1

1.5	Các bên liên quan	3

1.6	Mô hình	3

2.	TỔ CHỨC NHÓM	4

2.1	Thông tin nhóm Scrum	4

2.2	Vai trò và trách nhiệm	4

2.3	Cách thức liên lạc	5

2.4	Báo cáo	5

3.	PHẠM VI QUẢN LÝ	8

3.1	Phạm vi	8

3.2	Work breakdown structure	8

4.	LỊCH / QUẢN LÝ THỜI GIAN	9

4.1	Các cột mốc	9

4.2	Lịch trình dự án	9

5.	CHI PHÍ QUẢN LÝ / NGÂN SÁCH	27

5.1	Chi phí/giờ	27

5.2	Tổng dự toán	28

6.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	29

6.1	Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển	29

7.	RỦI RO DỰ ÁN	31

7.1	Mục tiêu chất lượng	32

7.2	Chỉ số	32

7.3	Kiểm tra (Tests and Reviews)	33

7.4	Báo cáo sự cố và khắc phục	34

8.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH	35

9.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	36

9.1	Công nghệ để phát triển dự án	36

9.2	Môi trường phát triển	36

9.3	Hạng mục khác	36

10.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	36

MỤC LỤC BẢNG

Bảng  1: Thông tin nhóm Scrum	4

Bảng  2: Vai trò và trách nhiệm	4

Bảng  3: Cách thức liên lạc	5

Bảng  4: Các báo cáo và Meeting	5

Bảng  5: Các cột mốc quan trọng	9

Bảng  6: Lịch làm việc chi tiết	9

Bảng  7: Bảng chi phí/ giờ	27

Bảng  8: Dự tính chi phí cho cá nhân	28

Bảng  9: Bảng chú thích cho dự toán chi phí(tham khảo)	28

Bảng  10: Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro.	31

Bảng  11: Rủi ro dự án.	31

Bảng  12: Các hệ số đánh giá cho dự án	32

Bảng  13: Bảng chỉ số cho dự án	32

Bảng  14: Bảng kiểm tra chất lượng	33

Bảng  15: Bảng báo cáo sự cố và khắc phục	34

Bảng  16: Quản lý cấu hình	35

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

Tài liệu này cung cấp tóm tắt các mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bổ ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng hệ thống quản lý toàn diện cho mô hình Cà phê Sách nhằm tối ưu hóa vận hành và trải nghiệm khách hàng.

## Tổng quan dự án

Tổng quan dự án được trình bày chi tiết trong tài liệu Proposal (Tài liệu đề xuất dự án).

## Mục tiêu của dự án

Mục tiêu của dự án bao gồm:

- Xây dựng hệ thống quản lý cho mô hình "Cà phê Sách" (CafeBook).

- Giải quyết vấn đề lựa chọn đồ uống và tối ưu hóa việc đặt chỗ.

## Phạm vi

Bao gồm các chức năng:

- Khách vãng lai:

- Đăng ký tài khoản (chuyển sang người dùng).

- Xem thông tin thực đơn (món ăn, đồ uống) và tình trạng bàn trống.

- Xem thư viện sách của quán.

- Tìm kiếm và lọc sản phẩm, sách, vị trí bàn.

- Xem thông tin liên hệ, gửi thư góp ý và xem các chính sách của quán.

- Đặt bàn trực tuyến.

- ChatbotAI

- Khách hàng đã đăng nhập (Bao gồm các chức năng trên và thêm):

- Đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu và đổi mật khẩu.

- Quản lý thông tin cá nhân.

- Quản lý giỏ hàng (Thêm/Sửa/Xoá món).

- Đặt món trực tuyến có áp dụng mã giảm giá.

- Thanh toán trực tuyến qua ví điện tử VNPAY.

- Theo dõi lịch sử hoạt động: Đơn hàng đã mua, lịch đặt bàn, lịch sử thuê sách.

- Đánh giá chất lượng món ăn và dịch vụ.

- ChatBot AI và yêu cầu nhân viên hỗ trợ.

- Phân hệ dành cho Nhân viên (CafebookApp - WPF)

Tập trung vào nghiệp vụ vận hành tại quán (POS) :

- Xem bảng điều khiển (Dashboard) tổng quan tình hình làm việc.

- Quản lý Sơ đồ bàn: Xem trạng thái, lập hóa đơn, chuyển bàn, gộp bàn và báo cáo sự cố tại bàn.

- Xử lý Thanh toán: Lập hoá đơn, thêm/bớt món, áp dụng khuyến mãi, in phiếu gọi món và hoá đơn thanh toán.

- Quản lý Đặt bàn: Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu đặt bàn trước của khách.

- Quản lý Thuê & Trả sách: Lập phiếu thuê, tiếp nhận trả sách, xử lý sách quá hạn và gửi email thông báo tự động.

- Quản lý Giao hàng: Tiếp nhận, xác nhận hoặc huỷ đơn hàng giao đi; in phiếu giao hàng.

- Màn hình Chế biến: Theo dõi danh sách món cần làm, ghi chú công thức và xác nhận hoàn thành.

- Quản trị cá nhân: Chấm công, xem lịch làm việc, viết đơn xin nghỉ và nhận thông báo nội bộ.

- Phân hệ dành cho Quản lý (Admin - WPF & Web)

- Báo cáo & Thống kê: Doanh thu, tồn kho sách/nguyên liệu, hiệu suất nhân viên và cài đặt hệ thống.

- Quản lý Sản phẩm & Bàn: Thêm/Sửa/Xoá bàn, khu vực, danh mục món ăn và định lượng nguyên liệu cho từng món.

- Quản lý Kho: Kiểm soát hiện trạng, nhập kho, xuất huỷ, quản lý đơn vị tính và nhà cung cấp.

- Quản lý Sách: Danh mục sách, tác giả, thể loại, nhà xuất bản và theo dõi lịch sử trễ hạn.

- Quản lý Nhân sự & Lương: Phân quyền vai trò, quản lý lịch làm việc, phê duyệt đơn xin nghỉ, chốt lương và thưởng phạt.

- Quản lý Khách hàng & KM: Khóa/Mở tài khoản khách, xem lịch sử giao dịch và quản lý các chương trình khuyến mãi.

- Quản lý Thông báo: Gửi thông báo cho nhân viên và phản hồi ý kiến khách hàng.

- Các chức năng AI

- Cơ chế Handoff: Chuyển đổi hội thoại từ Chatbot AI sang nhân viên tư vấn trực tiếp khi có yêu cầu chuyên sâu

Giả định và ràng buộc:

- Người dùng phải có các trình duyệt web như Chrome, Firefox,…

- Phải có kết nối Internet.

## Các bên liên quan

- Người hướng dẫn

- Scrum Master

- Chủ sở hữu dự án

- Các thành viên tham gia dự án

## Mô hình

Trong dự án này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

# TỔ CHỨC NHÓM

## Thông tin nhóm Scrum

Bảng 1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ Tên | Email | Số Điện thoại | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Huỳnh Ngọc Phú | Phuhuynhphoto2k4@gmail.com | 0789447975 | Scrum Master |
| Nguyễn Minh Tú | mt.nguyen0410@gmail.com | 0931018004 | Thành viên |
| Nguyễn Tú Uyên | nguyentuuyenvn321@gmail.com | 0931666265 | Thành viên |
| Lâm Chu Bảo Toàn | lamchubaotoan@gmail.com | 0376512695 | Thành viên |
| Vương Quốc Hưng | vqhung5@gmail.com | 0905114778 | Thành viên |

## Vai trò và trách nhiệm

Bảng 2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Trách nhiệm | Tên |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | ThS. Phạm Phú Khương |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi và chi phí. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Huỳnh Ngọc Phú |
| Chủ sở hữu | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Duy trì các tiêu chí kiểm thử và đảm bảo chất lượng hệ thống. - Ra quyết định về những thay đổi trong kiến trúc | ThS. Phạm Phú Khương |
| Thành viên | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế và từng bước hoàn thiện giao diện và chức năng hệ thống. - Lập trình (code) và kiểm thử. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Tất cả thành viên |

## Cách thức liên lạc

Bảng 3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn, Nhóm trưởng, Thành viên | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng ngày | Gặp mặt, Google Meet, Zoom, Google Drive |
| Người hướng dẫn, Nhóm trưởng, Thành viên | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Google Meet, Zoom, Google Drive |
| Người hướng dẫn, Nhóm trưởng, Thành viên | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Gặp mặt, Google Meet, Zoom |
| Người hướng dẫn, Nhóm trưởng, Thành viên | Đánh giá và nhận xét Sprint | Cuối mỗi Sprint | Gặp mặt, Google Meet, Zoom, Zalo |

## Báo cáo

Bảng 4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức, công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily Meetings “Cuộc họp hằng ngày” | Zalo hoặc Google Meet, Gặp trực tiếp | 1 ngày | Thông tin về những gì đã làm trong 24 giờ qua, làm việc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 40-50 phút. | Tất cả thành viên |
| Task Planning Meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Zalo, Google Meet, Gặp trực tiếp | 3-5 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo. | Tất cả thành viên và chủ sở hữu |
| Task Review Meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Zalo, Google Meet, Gặp trực tiếp | 10-15 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Đánh giá thời gian làm việc của từng thành viên và đề xuất các giải pháp cho dự án. | Tất cả thành viên và chủ sở hữu |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | GitHub, Google Drive, Zalo | Hàng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dựa trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vụ, hãy báo cáo lỗi / vấn đề. | Tất cả thành viên |

# PHẠM VI QUẢN LÝ

## Phạm vi

- Ứng dụng được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu quản lý và vận hành mô hình CafeBook của chúng tôi để hỗ trợ cho việc quản lý thời gian, doanh thu một cách hiệu quả.

- Ứng dụng được phát triển bằng ngôn ngữ C# và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.

## Work breakdown structure

Hình 1: Work breakdown structure

# LỊCH / QUẢN LÝ THỜI GIAN

## Các cột mốc

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, cùng với khung thời gian hoàn thành dự kiến ​​của nó.

Bảng 5: Các cột mốc quan trọng

| STT | TÊN NHIỆM VỤ | THỜI GIAN | BẮT ĐẦU | HOÀN THÀNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mở đầu | 2 ngày | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu(Startup/Planning) | 5 ngày | 14/03/2026 | 18/03/2026 |
| 3 | Phát triển (Development) | 52 ngày | 19/03/2026 | 09/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 2 ngày | 10/05/2026 | 11/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 4 ngày | 12/05/2026 | 15/05/2026 |

## Lịch trình dự án

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, cùng với khung thời gian hoàn thành dự kiến ​​của từng nhiệm vụ (dự kiến).

Bảng 6: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Giờ | Giao cho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mở đầu | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 8 | All Team |
| 1.1 | Tập hợp yêu cầu | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 4 | All Team |
| 1.2 | Tạo tài liệu proposal | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 4 | All Team |
| 2 | Bắt đầu | 14/03/2026 | 18/03/2026 | 20 |  |
| 2.1 | Họp kick-off dự án | 14/03/2026 | 15/03/2026 | 8 | All Team |
| 2.2 | Tạo tài liệu | 16/03/2026 | 18/03/2026 | 12 | All Team |
| 3 | Phát triển | 19/03/2026 | 09/05/2026 | 684 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 19/03/2026 | 04/04/2026 | 234 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1.5 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1.5 | All team |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint1 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1.0 | All team |
| 3.1.4 | Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint1 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1.0 | All team |
| 3.1.5 | Development | 20/03/2026 | 03/04/2026 | 229 |  |
| 3.1.5.1 | Đăng nhập & Đăng xuất (App) | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 16.0 |  |
| 3.1.5.1.1 | Thiết kế giao diện "Đăng nhập & Đăng xuất (App)" | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 2.5 | Tú, Uyên |
| 3.1.5.1.2 | Code chức năng "Đăng nhập & Đăng xuất (App)" | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 9.0 | Toàn, Hưng |
| 3.1.5.1.3 | Design TestCase "Đăng nhập & Đăng xuất (App)" | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1.0 | Phú |
| 3.1.5.1.4 | Test chức năng "Đăng nhập & Đăng xuất (App)" | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1.0 | Uyên |
| 3.1.5.1.5 | Fixbug phát sinh | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1.5 | Toàn, Hưng |
| 3.1.5.1.6 | Retest sau khi fix | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1.0 | Phú |
| 3.1.5.2 | Đăng nhập & Khôi phục MK (Web) | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 16.0 |  |
| 3.1.5.2.1 | Thiết kế giao diện "Đăng nhập & Khôi phục MK (Web)" | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 2.5 | Uyên, Tú |
| 3.1.5.2.2 | Code chức năng "Đăng nhập & Khôi phục MK (Web)" | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 9.0 | Phú, Tú |
| 3.1.5.2.3 | Design TestCase "Đăng nhập & Khôi phục MK (Web)" | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.1.5.2.4 | Test chức năng "Đăng nhập & Khôi phục MK (Web)" | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 1.0 | Toàn |
| 3.1.5.2.5 | Fixbug phát sinh | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 1.5 | Phú, Tú |
| 3.1.5.2.6 | Retest sau khi fix | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 1.0 | Uyên |
| 3.1.5.3 | Đăng ký thành viên (Web) | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 16.0 |  |
| 3.1.5.3.1 | Thiết kế giao diện "Đăng ký thành viên (Web)" | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 2.5 | Tú, Hưng |
| 3.1.5.3.2 | Code chức năng "Đăng ký thành viên (Web)" | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 9.0 | Phú, Uyên |
| 3.1.5.3.3 | Design TestCase "Đăng ký thành viên (Web)" | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1.0 | Toàn |
| 3.1.5.3.4 | Test chức năng "Đăng ký thành viên (Web)" | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1.0 | Tú |
| 3.1.5.3.5 | Fixbug phát sinh | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1.5 | Phú, Uyên |
| 3.1.5.3.6 | Retest sau khi fix | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.1.5.4 | Quản lý Sản phẩm & Định lượng (App) | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 16.0 |  |
| 3.1.5.4.1 | Thiết kế giao diện "Quản lý Sản phẩm & Định lượng (App)" | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2.5 | Uyên, Tú |
| 3.1.5.4.2 | Code chức năng "Quản lý Sản phẩm & Định lượng (App)" | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 9.0 | Toàn, Hưng |
| 3.1.5.4.3 | Design TestCase "Quản lý Sản phẩm & Định lượng (App)" | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1.0 | Phú |
| 3.1.5.4.4 | Test chức năng "Quản lý Sản phẩm & Định lượng (App)" | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1.0 | Uyên |
| 3.1.5.4.5 | Fixbug phát sinh | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1.5 | Toàn, Hưng |
| 3.1.5.4.6 | Retest sau khi fix | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1.0 | Phú |
| 3.1.5.5 | Quản lý Bàn (App) | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 16.0 |  |
| 3.1.5.5.1 | Thiết kế giao diện "Quản lý Bàn (App)" | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2.5 | Tú, Hưng |
| 3.1.5.5.2 | Code chức năng "Quản lý Bàn (App)" | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 9.0 | Phú, Uyên |
| 3.1.5.5.3 | Design TestCase "Quản lý Bàn (App)" | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1.0 | Toàn |
| 3.1.5.5.4 | Test chức năng "Quản lý Bàn (App)" | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1.0 | Tú |
| 3.1.5.5.5 | Fixbug phát sinh | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1.5 | Phú, Uyên |
| 3.1.5.5.6 | Retest sau khi fix | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.1.5.6 | Khám phá Thực đơn (Web) | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 16.0 |  |
| 3.1.5.6.1 | Thiết kế giao diện "Khám phá Thực đơn (Web)" | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2.5 | Uyên, Tú |
| 3.1.5.6.2 | Code chức năng "Khám phá Thực đơn (Web)" | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 9.0 | Toàn, Tú |
| 3.1.5.6.3 | Design TestCase "Khám phá Thực đơn (Web)" | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1.0 | Phú |
| 3.1.5.6.4 | Test chức năng "Khám phá Thực đơn (Web)" | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.1.5.6.5 | Fixbug phát sinh | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1.5 | Toàn, Tú |
| 3.1.5.6.6 | Retest sau khi fix | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1.0 | Phú |
| 3.1.5.7 | Đặt bàn trực tuyến (Web) | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 16.0 |  |
| 3.1.5.7.1 | Thiết kế giao diện "Đặt bàn trực tuyến (Web)" | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2.5 | Tú, Hưng |
| 3.1.5.7.2 | Code chức năng "Đặt bàn trực tuyến (Web)" | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 9.0 | Toàn, Uyên |
| 3.1.5.7.3 | Design TestCase "Đặt bàn trực tuyến (Web)" | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1.0 | Phú |
| 3.1.5.7.4 | Test chức năng "Đặt bàn trực tuyến (Web)" | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1.0 | Tú |
| 3.1.5.7.5 | Fixbug phát sinh | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1.5 | Toàn, Uyên |
| 3.1.5.7.6 | Retest sau khi fix | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.1.5.8 | Giỏ hàng & Thanh toán Online (Web) | 27/03/2026 | 28/03/2026 | 24.0 |  |
| 3.1.5.8.1 | Thiết kế giao diện "Giỏ hàng & Thanh toán Online (Web)" | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 3.0 | Uyên, Tú |
| 3.1.5.8.2 | Code chức năng "Giỏ hàng & Thanh toán Online (Web)" | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 14.0 | Toàn, Phú |
| 3.1.5.8.3 | Design TestCase "Giỏ hàng & Thanh toán Online (Web)" | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2.0 | Hưng |
| 3.1.5.8.4 | Test chức năng "Giỏ hàng & Thanh toán Online (Web)" | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2.0 | Uyên |
| 3.1.5.8.5 | Fixbug phát sinh | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2.0 | Toàn, Phú |
| 3.1.5.8.6 | Retest sau khi fix | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1.0 | Tú |
| 3.1.5.9 | Giao dịch Dịch vụ (App) | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 16.0 |  |
| 3.1.5.9.1 | Thiết kế giao diện "Giao dịch Dịch vụ (App)" | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 2.5 | Tú, Hưng |
| 3.1.5.9.2 | Code chức năng "Giao dịch Dịch vụ (App)" | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 9.0 | Phú, Tú |
| 3.1.5.9.3 | Design TestCase "Giao dịch Dịch vụ (App)" | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1.0 | Toàn |
| 3.1.5.9.4 | Test chức năng "Giao dịch Dịch vụ (App)" | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1.0 | Uyên |
| 3.1.5.9.5 | Fixbug phát sinh | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1.5 | Phú, Tú |
| 3.1.5.9.6 | Retest sau khi fix | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.1.5.10 | POS Phục vụ & Thu ngân (App) | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 24.0 |  |
| 3.1.5.10.1 | Thiết kế giao diện "POS Phục vụ & Thu ngân (App)" | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 3.0 | Uyên, Tú |
| 3.1.5.10.2 | Code chức năng "POS Phục vụ & Thu ngân (App)" | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 14.0 | Toàn, Phú |
| 3.1.5.10.3 | Design TestCase "POS Phục vụ & Thu ngân (App)" | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2.0 | Hưng |
| 3.1.5.10.4 | Test chức năng "POS Phục vụ & Thu ngân (App)" | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2.0 | Tú |
| 3.1.5.10.5 | Fixbug phát sinh | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2.0 | Toàn, Phú |
| 3.1.5.10.6 | Retest sau khi fix | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1.0 | Uyên |
| 3.1.5.11 | Màn hình Chế biến (App) | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 16.0 |  |
| 3.1.5.11.1 | Thiết kế giao diện "Màn hình Chế biến (App)" | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2.5 | Tú, Hưng |
| 3.1.5.11.2 | Code chức năng "Màn hình Chế biến (App)" | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 9.0 | Toàn, Uyên |
| 3.1.5.11.3 | Design TestCase "Màn hình Chế biến (App)" | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1.0 | Phú |
| 3.1.5.11.4 | Test chức năng "Màn hình Chế biến (App)" | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1.0 | Tú |
| 3.1.5.11.5 | Fixbug phát sinh | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1.5 | Toàn, Uyên |
| 3.1.5.11.6 | Retest sau khi fix | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.1.5.12 | Quản lý Đơn hàng & Phụ thu (App) | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 16.0 |  |
| 3.1.5.12.1 | Thiết kế giao diện "Quản lý Đơn hàng & Phụ thu (App)" | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2.5 | Uyên, Tú |
| 3.1.5.12.2 | Code chức năng "Quản lý Đơn hàng & Phụ thu (App)" | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 9.0 | Phú, Hưng |
| 3.1.5.12.3 | Design TestCase "Quản lý Đơn hàng & Phụ thu (App)" | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1.0 | Toàn |
| 3.1.5.12.4 | Test chức năng "Quản lý Đơn hàng & Phụ thu (App)" | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1.0 | Uyên |
| 3.1.5.12.5 | Fixbug phát sinh | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1.5 | Phú, Hưng |
| 3.1.5.12.6 | Retest sau khi fix | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1.0 | Tú |
| 3.1.5.13 | Không gian cá nhân KH (Web) | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 16.0 |  |
| 3.1.5.13.1 | Thiết kế giao diện "Không gian cá nhân KH (Web)" | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2.5 | Tú, Hưng |
| 3.1.5.13.2 | Code chức năng "Không gian cá nhân KH (Web)" | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 9.0 | Phú, Uyên |
| 3.1.5.13.3 | Design TestCase "Không gian cá nhân KH (Web)" | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1.0 | Toàn |
| 3.1.5.13.4 | Test chức năng "Không gian cá nhân KH (Web)" | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1.0 | Tú |
| 3.1.5.13.5 | Fixbug phát sinh | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1.5 | Phú, Uyên |
| 3.1.5.13.6 | Retest sau khi fix | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.1.6 | Xem lại Sprint 1 (Sprint Review) | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 3.0 | All Team |
| 3.1.7 | Sprint 1 Retrospective | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2.0 | All Team |
| 3.2 | Sprint 2 | 05/04/2026 | 22/04/2026 | 225 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1.5 giờ | All Team |
| 3.2.2 | Tạo tài liệu Sprint Backlog | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1.5 giờ | All Team |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kế hoạch kiểm thử cho Sprint 2 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 giờ | All Team |
| 3.2.4 | Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 2 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 0.5 giờ | All Team |
| 3.2.5 | Development | 06/04/2026 | 21/04/2026 | 220.5 |  |
| 3.2.5.1 | Quản lý Sách & Danh mục (App) | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 24.0 |  |
| 3.2.5.1.1 | Thiết kế giao diện "Quản lý Sách & Danh mục (App)" | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 3.0 | Uyên, Tú |
| 3.2.5.1.2 | Code chức năng "Quản lý Sách & Danh mục (App)" | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 14.0 | Phú, Hưng |
| 3.2.5.1.3 | Design TestCase "Quản lý Sách & Danh mục (App)" | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2.0 | Toàn |
| 3.2.5.1.4 | Test chức năng "Quản lý Sách & Danh mục (App)" | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2.0 | Uyên |
| 3.2.5.1.5 | Fixbug phát sinh | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2.0 | Phú, Hưng |
| 3.2.5.1.6 | Retest sau khi fix | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1.0 | Tú |
| 3.2.5.2 | Tra cứu Thư viện sách (Web) | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 16.0 |  |
| 3.2.5.2.1 | Thiết kế giao diện "Tra cứu Thư viện sách (Web)" | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2.5 | Tú, Hưng |
| 3.2.5.2.2 | Code chức năng "Tra cứu Thư viện sách (Web)" | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 9.0 | Toàn, Uyên |
| 3.2.5.2.3 | Design TestCase "Tra cứu Thư viện sách (Web)" | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 1.0 | Phú |
| 3.2.5.2.4 | Test chức năng "Tra cứu Thư viện sách (Web)" | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 1.0 | Tú |
| 3.2.5.2.5 | Fixbug phát sinh | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 1.5 | Toàn, Uyên |
| 3.2.5.2.6 | Retest sau khi fix | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.2.5.3 | Chi tiết Sách & Trạng thái (Web) | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 16.0 |  |
| 3.2.5.3.1 | Thiết kế giao diện "Chi tiết Sách & Trạng thái (Web)" | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2.5 | Uyên, Tú |
| 3.2.5.3.2 | Code chức năng "Chi tiết Sách & Trạng thái (Web)" | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 9.0 | Phú, Tú |
| 3.2.5.3.3 | Design TestCase "Chi tiết Sách & Trạng thái (Web)" | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1.0 | Toàn |
| 3.2.5.3.4 | Test chức năng "Chi tiết Sách & Trạng thái (Web)" | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1.0 | Uyên |
| 3.2.5.3.5 | Fixbug phát sinh | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1.5 | Phú, Tú |
| 3.2.5.3.6 | Retest sau khi fix | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.2.5.4 | Thuê & Trả sách (App) | 10/04/2026 | 11/04/2026 | 24.0 |  |
| 3.2.5.4.1 | Thiết kế giao diện "Thuê & Trả sách (App)" | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 3.0 | Tú, Hưng |
| 3.2.5.4.2 | Code chức năng "Thuê & Trả sách (App)" | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 14.0 | Toàn, Phú |
| 3.2.5.4.3 | Design TestCase "Thuê & Trả sách (App)" | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2.0 | Uyên |
| 3.2.5.4.4 | Test chức năng "Thuê & Trả sách (App)" | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2.0 | Tú |
| 3.2.5.4.5 | Fixbug phát sinh | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2.0 | Toàn, Phú |
| 3.2.5.4.6 | Retest sau khi fix | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.2.5.5 | Quản lý Nguyên liệu & Quy đổi (App) | 12/04/2026 | 13/04/2026 | 24.0 |  |
| 3.2.5.5.1 | Thiết kế giao diện "Quản lý Nguyên liệu & Quy đổi (App)" | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 3.0 | Uyên, Tú |
| 3.2.5.5.2 | Code chức năng "Quản lý Nguyên liệu & Quy đổi (App)" | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 14.0 | Toàn, Hưng |
| 3.2.5.5.3 | Design TestCase "Quản lý Nguyên liệu & Quy đổi (App)" | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2.0 | Phú |
| 3.2.5.5.4 | Test chức năng "Quản lý Nguyên liệu & Quy đổi (App)" | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2.0 | Uyên |
| 3.2.5.5.5 | Fixbug phát sinh | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2.0 | Toàn, Hưng |
| 3.2.5.5.6 | Retest sau khi fix | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1.0 | Tú |
| 3.2.5.6 | Quản lý Nhà cung cấp (App) | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 16.0 |  |
| 3.2.5.6.1 | Thiết kế giao diện "Quản lý Nhà cung cấp (App)" | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2.5 | Tú, Hưng |
| 3.2.5.6.2 | Code chức năng "Quản lý Nhà cung cấp (App)" | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 9.0 | Phú, Uyên |
| 3.2.5.6.3 | Design TestCase "Quản lý Nhà cung cấp (App)" | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1.0 | Toàn |
| 3.2.5.6.4 | Test chức năng "Quản lý Nhà cung cấp (App)" | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1.0 | Tú |
| 3.2.5.6.5 | Fixbug phát sinh | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1.5 | Phú, Uyên |
| 3.2.5.6.6 | Retest sau khi fix | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.2.5.7 | Nhập/Xuất kho (App) | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 24.0 |  |
| 3.2.5.7.1 | Thiết kế giao diện "Nhập/Xuất kho (App)" | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 3.0 | Uyên, Tú |
| 3.2.5.7.2 | Code chức năng "Nhập/Xuất kho (App)" | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 14.0 | Toàn, Phú |
| 3.2.5.7.3 | Design TestCase "Nhập/Xuất kho (App)" | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2.0 | Hưng |
| 3.2.5.7.4 | Test chức năng "Nhập/Xuất kho (App)" | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2.0 | Uyên |
| 3.2.5.7.5 | Fixbug phát sinh | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2.0 | Toàn, Phú |
| 3.2.5.7.6 | Retest sau khi fix | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1.0 | Tú |
| 3.2.5.8 | Quản lý Tồn kho & Kiểm kho (App) | 17/04/2026 | 18/04/2026 | 24.0 |  |
| 3.2.5.8.1 | Thiết kế giao diện "Quản lý Tồn kho & Kiểm kho (App)" | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 3.0 | Tú, Hưng |
| 3.2.5.8.2 | Code chức năng "Quản lý Tồn kho & Kiểm kho (App)" | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 14.0 | Phú, Uyên |
| 3.2.5.8.3 | Design TestCase "Quản lý Tồn kho & Kiểm kho (App)" | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2.0 | Toàn |
| 3.2.5.8.4 | Test chức năng "Quản lý Tồn kho & Kiểm kho (App)" | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2.0 | Tú |
| 3.2.5.8.5 | Fixbug phát sinh | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2.0 | Phú, Uyên |
| 3.2.5.8.6 | Retest sau khi fix | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.2.5.9 | Liên hệ & Góp ý (Web) | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 16.0 |  |
| 3.2.5.9.1 | Thiết kế giao diện "Liên hệ & Góp ý (Web)" | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2.5 | Uyên, Tú |
| 3.2.5.9.2 | Code chức năng "Liên hệ & Góp ý (Web)" | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 9.0 | Toàn, Tú |
| 3.2.5.9.3 | Design TestCase "Liên hệ & Góp ý (Web)" | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1.0 | Phú |
| 3.2.5.9.4 | Test chức năng "Liên hệ & Góp ý (Web)" | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1.0 | Toàn |
| 3.2.5.9.5 | Fixbug phát sinh | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1.5 | Toàn, Tú |
| 3.2.5.9.6 | Retest sau khi fix | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1.0 | Uyên |
| 3.2.5.10 | Chính sách cửa hàng (Web) | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 16.0 |  |
| 3.2.5.10.1 | Thiết kế giao diện "Chính sách cửa hàng (Web)" | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2.5 | Tú, Hưng |
| 3.2.5.10.2 | Code chức năng "Chính sách cửa hàng (Web)" | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 9.0 | Toàn, Uyên |
| 3.2.5.10.3 | Design TestCase "Chính sách cửa hàng (Web)" | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1.0 | Phú |
| 3.2.5.10.4 | Test chức năng "Chính sách cửa hàng (Web)" | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1.0 | Tú |
| 3.2.5.10.5 | Fixbug phát sinh | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1.5 | Toàn, Uyên |
| 3.2.5.10.6 | Retest sau khi fix | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.2.5.11 | Đánh giá dịch vụ (Web) | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 16.0 |  |
| 3.2.5.11.1 | Thiết kế giao diện "Đánh giá dịch vụ (Web)" | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2.5 | Uyên, Tú |
| 3.2.5.11.2 | Code chức năng "Đánh giá dịch vụ (Web)" | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 9.0 | Phú, Hưng |
| 3.2.5.11.3 | Design TestCase "Đánh giá dịch vụ (Web)" | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1.0 | Toàn |
| 3.2.5.11.4 | Test chức năng "Đánh giá dịch vụ (Web)" | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1.0 | Uyên |
| 3.2.5.11.5 | Fixbug phát sinh | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1.5 | Phú, Hưng |
| 3.2.5.11.6 | Retest sau khi fix | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1.0 | Tú |
| 3.2.6 | Xem lại Sprint 2 (Sprint Review) | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 3.0 | All Team |
| 3.2.7 | Sprint 2 Retrospective | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1.5 | All Team |
| 3.3 | Sprint 3 | 23/04/2026 | 09/05/2026 | 225 |  |
| 3.3.1 | Họp kế hoạch Sprint 3 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1.5 giờ | All Team |
| 3.3.2 | Tạo tài liệu Sprint Backlog | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1.5 giờ | All Team |
| 3.3.3 | Tạo tài liệu kế hoạch kiểm thử cho Sprint 3 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 giờ | All Team |
| 3.3.4 | Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 3 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.5 giờ | All Team |
| 3.3.5 | Development | 24/04/2026 | 08/05/2026 | 220.5 |  |
| 3.3.5.1 | Trợ lý AI (Chatbot) (Web) | 24/04/2026 | 25/04/2026 | 24.0 |  |
| 3.3.5.1.1 | Thiết kế giao diện "Trợ lý AI (Chatbot) (Web)" | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 3.0 | Uyên, Tú |
| 3.3.5.1.2 | Code chức năng "Trợ lý AI (Chatbot) (Web)" | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 14.0 | Toàn |
| 3.3.5.1.3 | Design TestCase "Trợ lý AI (Chatbot) (Web)" | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2.0 | Hưng |
| 3.3.5.1.4 | Test chức năng "Trợ lý AI (Chatbot) (Web)" | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2.0 | Phú |
| 3.3.5.1.5 | Fixbug phát sinh | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2.0 | Toàn |
| 3.3.5.1.6 | Retest sau khi fix | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.3.5.2 | Hỗ trợ trực tiếp (Web) | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 16.0 |  |
| 3.3.5.2.1 | Thiết kế giao diện "Hỗ trợ trực tiếp (Web)" | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 2.5 | Tú, Hưng |
| 3.3.5.2.2 | Code chức năng "Hỗ trợ trực tiếp (Web)" | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 9.0 | Toàn, Phú |
| 3.3.5.2.3 | Design TestCase "Hỗ trợ trực tiếp (Web)" | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1.0 | Uyên |
| 3.3.5.2.4 | Test chức năng "Hỗ trợ trực tiếp (Web)" | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1.0 | Tú |
| 3.3.5.2.5 | Fixbug phát sinh | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1.5 | Toàn, Phú |
| 3.3.5.2.6 | Retest sau khi fix | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.3.5.3 | Quản lý Nhân sự, Phân quyền & KPI (App) | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 24.0 |  |
| 3.3.5.3.1 | Thiết kế giao diện "Quản lý Nhân sự, Phân quyền & KPI (App)" | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 3.0 | Uyên, Tú |
| 3.3.5.3.2 | Code chức năng "Quản lý Nhân sự, Phân quyền & KPI (App)" | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 14.0 | Toàn, Hưng |
| 3.3.5.3.3 | Design TestCase "Quản lý Nhân sự, Phân quyền & KPI (App)" | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2.0 | Phú |
| 3.3.5.3.4 | Test chức năng "Quản lý Nhân sự, Phân quyền & KPI (App)" | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2.0 | Uyên |
| 3.3.5.3.5 | Fixbug phát sinh | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2.0 | Toàn, Hưng |
| 3.3.5.3.6 | Retest sau khi fix | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1.0 | Phú |
| 3.3.5.4 | Lịch làm việc & Xin nghỉ (App) | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 16.0 |  |
| 3.3.5.4.1 | Thiết kế giao diện "Lịch làm việc & Xin nghỉ (App)" | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2.5 | Tú, Hưng |
| 3.3.5.4.2 | Code chức năng "Lịch làm việc & Xin nghỉ (App)" | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 9.0 | Phú, Uyên |
| 3.3.5.4.3 | Design TestCase "Lịch làm việc & Xin nghỉ (App)" | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 1.0 | Toàn |
| 3.3.5.4.4 | Test chức năng "Lịch làm việc & Xin nghỉ (App)" | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 1.0 | Tú |
| 3.3.5.4.5 | Fixbug phát sinh | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 1.5 | Phú, Uyên |
| 3.3.5.4.6 | Retest sau khi fix | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.3.5.5 | Chấm công (App) | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 16.0 |  |
| 3.3.5.5.1 | Thiết kế giao diện "Chấm công (App)" | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2.5 | Uyên, Tú |
| 3.3.5.5.2 | Code chức năng "Chấm công (App)" | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 9.0 | Toàn, Tú |
| 3.3.5.5.3 | Design TestCase "Chấm công (App)" | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.3.5.5.4 | Test chức năng "Chấm công (App)" | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1.0 | Toàn |
| 3.3.5.5.5 | Fixbug phát sinh | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1.5 | Toàn, Tú |
| 3.3.5.5.6 | Retest sau khi fix | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1.0 | Uyên |
| 3.3.5.6 | Quản lý Lương, Chấm công & Thưởng/Phạt (App) | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 24.0 |  |
| 3.3.5.6.1 | Thiết kế giao diện "Quản lý Lương, Chấm công & Thưởng/Phạt (App)" | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 3.0 | Tú, Hưng |
| 3.3.5.6.2 | Code chức năng "Quản lý Lương, Chấm công & Thưởng/Phạt (App)" | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 14.0 | Toàn, Hưng |
| 3.3.5.6.3 | Design TestCase "Quản lý Lương, Chấm công & Thưởng/Phạt (App)" | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2.0 | Phú |
| 3.3.5.6.4 | Test chức năng "Quản lý Lương, Chấm công & Thưởng/Phạt (App)" | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2.0 | Tú |
| 3.3.5.6.5 | Fixbug phát sinh | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2.0 | Toàn, Hưng |
| 3.3.5.6.6 | Retest sau khi fix | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 1.0 | Phú |
| 3.3.5.7 | Không gian cá nhân (App) | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 16.0 |  |
| 3.3.5.7.1 | Thiết kế giao diện "Không gian cá nhân (App)" | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2.5 | Uyên, Tú |
| 3.3.5.7.2 | Code chức năng "Không gian cá nhân (App)" | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 9.0 | Toàn, Phú |
| 3.3.5.7.3 | Design TestCase "Không gian cá nhân (App)" | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.3.5.7.4 | Test chức năng "Không gian cá nhân (App)" | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1.0 | Uyên |
| 3.3.5.7.5 | Fixbug phát sinh | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1.5 | Toàn, Phú |
| 3.3.5.7.6 | Retest sau khi fix | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1.0 | Tú |
| 3.3.5.8 | Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App) | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 16.0 |  |
| 3.3.5.8.1 | Thiết kế giao diện "Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App)" | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2.5 | Tú, Hưng |
| 3.3.5.8.2 | Code chức năng "Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App)" | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 9.0 | Toàn, Uyên |
| 3.3.5.8.3 | Design TestCase "Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App)" | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1.0 | Toàn |
| 3.3.5.8.4 | Test chức năng "Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App)" | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1.0 | Tú |
| 3.3.5.8.5 | Fixbug phát sinh | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1.5 | Toàn, Uyên |
| 3.3.5.8.6 | Retest sau khi fix | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.3.5.9 | Cài đặt hệ thống (App) | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 16.0 |  |
| 3.3.5.9.1 | Thiết kế giao diện "Cài đặt hệ thống (App)" | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2.5 | Uyên, Tú |
| 3.3.5.9.2 | Code chức năng "Cài đặt hệ thống (App)" | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 9.0 | Phú, Toàn |
| 3.3.5.9.3 | Design TestCase "Cài đặt hệ thống (App)" | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1.0 | Toàn |
| 3.3.5.9.4 | Test chức năng "Cài đặt hệ thống (App)" | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1.0 | Uyên |
| 3.3.5.9.5 | Fixbug phát sinh | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1.5 | Phú, Toàn |
| 3.3.5.9.6 | Retest sau khi fix | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1.0 | Tú |
| 3.3.5.10 | Nhật ký hệ thống (App) | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 16.0 |  |
| 3.3.5.10.1 | Thiết kế giao diện "Nhật ký hệ thống (App)" | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2.5 | Tú, Hưng |
| 3.3.5.10.2 | Code chức năng "Nhật ký hệ thống (App)" | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 9.0 | Toàn, Tú |
| 3.3.5.10.3 | Design TestCase "Nhật ký hệ thống (App)" | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1.0 | Phú |
| 3.3.5.10.4 | Test chức năng "Nhật ký hệ thống (App)" | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1.0 | Uyên |
| 3.3.5.10.5 | Fixbug phát sinh | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1.5 | Toàn, Tú |
| 3.3.5.10.6 | Retest sau khi fix | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.3.5.11 | Hệ thống Báo cáo (App) | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 16.0 |  |
| 3.3.5.11.1 | Thiết kế giao diện "Hệ thống Báo cáo (App)" | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2.5 | Uyên, Tú |
| 3.3.5.11.2 | Code chức năng "Hệ thống Báo cáo (App)" | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 9.0 | Phú, Uyên |
| 3.3.5.11.3 | Design TestCase "Hệ thống Báo cáo (App)" | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1.0 | Toàn |
| 3.3.5.11.4 | Test chức năng "Hệ thống Báo cáo (App)" | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1.0 | Hưng |
| 3.3.5.11.5 | Fixbug phát sinh | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1.5 | Phú, Uyên |
| 3.3.5.11.6 | Retest sau khi fix | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1.0 | Tú |
| 3.3.5.12 | Dashboard (Tổng quan) (App) | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 16.0 |  |
| 3.3.5.12.1 | Thiết kế giao diện "Dashboard (Tổng quan) (App)" | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2.5 | Tú, Hưng |
| 3.3.5.12.2 | Code chức năng "Dashboard (Tổng quan) (App)" | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 9.0 | Toàn, Hưng |
| 3.3.5.12.3 | Design TestCase "Dashboard (Tổng quan) (App)" | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1.0 | Phú |
| 3.3.5.12.4 | Test chức năng "Dashboard (Tổng quan) (App)" | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1.0 | Uyên |
| 3.3.5.12.5 | Fixbug phát sinh | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1.5 | Toàn, Hưng |
| 3.3.5.12.6 | Retest sau khi fix | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1.0 | Tú |
| 3.3.6 | Xem lại Sprint 3 (Sprint Review) | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 3.0 | All Team |
| 3.3.7 | Sprint 3 Retrospective | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1.5 | All Team |
| 4 | FINAL MEETING | 10/05/2026 | 11/05/2026 | 8 | All Team |
| 5 | FINAL RELEASE | 12/05/2026 | 15/05/2026 | 16 | All Team |
| Tổng số giờ làm việc(s): (1)+(2)+(3)+(4) + (5) |  |  |  | 736 |  |

# CHI PHÍ QUẢN LÝ / NGÂN SÁCH

## Chi phí/giờ

Bảng 7: Bảng chi phí/ giờ

| Tên | Vai trò | Chi phí (VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Ngọc Phú | Scrum Master | 40.000 |
| Nguyễn Minh Tú | Thành viên | 40.000 |
| Nguyễn Tú Uyên | Thành viên | 40.000 |
| Lâm Chu Bảo Toàn | Thành viên | 40.000 |
| Vương Quốc Hưng | Thành viên | 40.000 |

## Tổng dự toán

Bảng 8: Thông số đầu vào cho dự toán chi phí(tham khảo)

| Mô tả | Số lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| Số lượng thành viên | 5 | Người |
| Số giờ làm việc mỗi ngày | 4 | Giờ |
| Chi phí cho mỗi thành viên trên một giờ làm việc | 40.000 | VNĐ |
| Chi phí hỗ trợ đi lại trên 1 người/1 tháng | 400.000 | VNĐ |
| Thời hạn dự án | 2.5 | Tháng |
| Chi phí hỗ trợ ăn uống cho 1 người/1 tháng | 1.000.000 | VNĐ |
| Khấu hao máy tính cá nhân, 1 máy/1 người/tháng | 100.000 | VNĐ |
| Số ngày làm việc | 65 | Ngày |

Bảng 9: Dự tính chi phí cho cá nhân

| STT | Tiêu chí | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giờ làm việc | 736 giờ | 29.440.000 |
| 2 | Hỗ trợ chi phí đi lại | 400.000/1 người/tháng | 5.000.000 |
| 3 | Hỗ trợ chi phí ăn trưa | 1.000.000/ 1 người/tháng | 12.500.000 |
| 4 | Khấu hao máy tính cá nhân | 100.000/ 1 người/tháng | 1.250.000 |
| Tổng chi phí |  |  | 48.190.000 |

# QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

## Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Phương pháp SCRUM dựa vào sự gia tăng phát triển của một ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động ổn định bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

  - Các cuộc họp hàng ngày: Thời lượng nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

  - Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây.

  - Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến ​​trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ với sự tham gia của các thành viên trong nhóm.

  - Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu  được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 2: Các giai đoạn trong SCRUM

Phương pháp SCRUM bao gồm ba thành phần chính sau:

- Product owner (Chủ sở hữu sản phẩm): Trong hầu hết các dự án, chủ sở hữu sản phẩm là người lãnh đạo nhóm dự án của khách hàng. Là người sẽ xác định và ưu tiên các tính năng của sản phẩm, chọn ngày và nội dung của mỗi lần chạy nước rút dựa trên các giá trị (khối lượng công việc) mà nhóm giao tiếp với họ.

Hình 3: Thành viên nhóm Scrum

- Scrum Master (“Trưởng” Scrum): là người lãnh đạo hỗ trợ cho dự án vì họ đảm bảo rằng mọi người trong nhóm hoạt động hết khả năng bằng cách loại bỏ những trở ngại và bảo vệ đội khỏi những sự can thiệp từ bên ngoài. Hơn nữa, tạo điều kiện cho sự hợp tác chặt chẽ giữa các vai trò và chức năng trong dự án.

- Project Team (Nhóm dự án): Một nhóm gồm 4-10 người và cùng nhóm với tất cả các chuyên gia CNTT cần thiết cho một dự án, ví dụ như nhà thiết kế, nhà phát triển, người kiểm tra v.v… Nhóm nghiên cứu tự tổ chức và không thay đổi trong suốt toàn bộ quá trình nước rút (Sprint).

# RỦI RO DỰ ÁN

Bảng 8: Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro.

| Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số thứ tự | Viết tắt | Mức độ ảnh hưởng |
| 1 | L | Thấp |
| 2 | M | Trung bình |
| 3 | H | Cực kỳ nghiêm trọng |
| 4 | N/A | Không |

Bảng 9: Rủi ro dự án.

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng | Chiến lược giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | Phân tích và đánh giá quy mô Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuẫn có thể tồn tại bên trong yêu cầu Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu trước khi phân tích |
| Dự kiến lịch trình của dự án | Thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Ngôn ngữ lập trình và công nghệ | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | L | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Mạng (Network) | Bị chặn bởi giới hạn băng thông | H | H | Nâng cấp đường truyền mạng |
| Thời gian (Time) | Thời gian dự án quá ngắn, nên nhóm không thể hoàn thành dự án. Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm cần thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án.Vì vậy nhóm của chúng tôi không thể tập trung toàn bộ thời gian để thực hiện dự án này | H | M | Tăng thời gian làm việc trong ngày, tăng ca thêm vào ngày thứ 7 và chủ nhật |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | L | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

## Mục tiêu chất lượng

Các mục tiêu về chất lượng cho dự án được trình bày dưới đây. Chúng sẽ được kiểm tra liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 10: Các hệ số đánh giá cho dự án

| No | Hệ số | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng tất cả các chức năng trong yêu cầu của người dùng (User Story) |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: - Không có khiếm khuyết lớn. (Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn kiểm thử nghiệm thu) / (Mức độ nỗ lực của dự án) <= 1 |

## Chỉ số

Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây:

Bảng 11: Bảng chỉ số cho dự án

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % |  |  |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day |  |  |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổng các khiếm khuyết. |  |  |
| Thời gian đã qua | Dự án | Day |  |  |

## Kiểm tra (Tests and Reviews)

Bảng 12: Bảng kiểm tra chất lượng

| Giai đoạn | Chất lượng hạng mục | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại bản kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được chấp nhận bởi PM |
|  | Đánh giá nội bộ PP | Internal(3) | 1 | Tổng Fatal = 0 Tổng Serious = 0 |
| Phân tích & thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được chấp nhận bởi chủ sở hữu |
|  | Xem xét thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được chấp nhận bởi PM |
| Coding | Xem xét nguồn Code | External(3) | Khi cần thiết (4) | Tổng Fatal = 0 Tổng Serious = 0 Được chấp nhận bởi Scrum Master |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được chấp nhận bởi Scrum Master |
|  | Đã cập nhật và đánh giá kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | Khi cần thiết |  |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả các sản phẩm bàn giao | Internal(3) | 1 | Fatal = 0 Cosmetic < 10 |

## Báo cáo sự cố và khắc phục

Bảng 13: Bảng báo cáo sự cố và khắc phục

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Mẫu số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint & ghi nhật ký lỗi | Kết thúc Sprint | Review Report |
| 2 | Sprint Retrospective & Reflection | Kết thúc Sprint | Retrospective Report |
| 3 | Báo cáo vấn đề | Theo yêu cầu | Google Issues (Google Code) |

# QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 14: Quản lý cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Product Proposal | Tài liệu giới thiệu dự án |
| 2 | Project Plan | Kế hoạch dự án |
| 3 | User Story | Các kịch bản người dùng |
| 4 | Product Backlog | Tài liệu mô tả yêu cầu người dùng |
| 5 | Product Architecture | Tài liệu kiến trúc ứng dụng |
| 6 | Database Design | Tài liệu thiết kế CSDL |
| 7 | User Interface Design | Tài liệu thiết kế giao diện người dùng |
| 8 | Project Test Plan | Tài liệu kiểm thử Plan |
| 9 | Test Sprint Backlog | Tài liệu kiểm thử Sprint |
| 10 | Project Test Report | Tài liệu kiểm thử báo cáo |
| 11 | Project Sprint Backlog | Tài liệu ghi vết thực hiện Sprint |
| 12 | Meeting Report | Tài liệu Meeting |
| 13 | Project Configuration Management | Tài liệu quản lý cấu hình |
| 14 | Reflection Document | Tài liệu phản hồi |

# CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

## Công nghệ để phát triển dự án

- Ngôn ngữ lập trình:

+ C# (Ngôn ngữ chính cho Backend)

+ HTML/CSS (Giao diện)

- Framework & Nền tảng:

ASP.NET Core Web App (Razor Pages) cùng HTML/CSS/JavaScript.

## Môi trường phát triển

- Trình duyệt kiểm thử: Google Chrome.

- Công cụ lập trình (IDE): Visual Studio Code hoặc Visual Studio 2026.

- Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server Management Studio 26.

- Công cụ quản lý CSDL: SQL Server Management Studio (SSMS).

## Hạng mục khác

Tài nguyên con người: 5 người.

Ngân sách: Hạn chế.

Thời gian: Dự án phải được hoàn tất trong vòng 65 ngày (từ 12/03/2026 đến 15/05/2026).

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://www.scrum.org/forum/scrum-forum/14437/agile-and-documentation

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server