## Sprint 1
Project name: |  | Xây dựng hệ thống quản lý và đặt bàn CafeBook tích hợp Chatbot AI hỗ trợ tư vấn |  |  | Kết thúc đúng hạn
Module name: |  | Sprint 1 |  |  | Muộn
Start date: |  | 19/03/2026 |  |  | Trước thời hạn
End date: |  | 2026-04-04
SPRINT 1 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Lâm Chu Bảo Toàn | 50.25 | 50.25
| 2 | Huỳnh Ngọc Phú | 59 | 57.5
| 3 | Nguyễn Minh Tú | 45 | 43.5
| 4 | Nguyễn Tú Uyên | 47.5 | 45.5
| 5 | Vương Quốc Hưng | 39.25 | 37.25
| Tổng |  | 241 | 234
Sprint | Compoment | Task name |  | Responsible Member |  | Ước tính | Thực tế | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05
Sprint 1 | Họp kế hoạch Sprint |  |  | All Team |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 1 |  |  | All Team |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 |  |  | All Team |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 1 |  |  | All Team |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đăng nhập & Đăng xuất (App) | Thiết kế giao diện "Đăng nhập & Đăng xuất (App)" | Thiết kế giao diện "Đăng nhập & Đăng xuất (App)" | Tú, Uyên | Tú, Uyên | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Đăng nhập & Đăng xuất (App)" | Code chức năng "Đăng nhập & Đăng xuất (App)" | Toàn, Hưng | Toàn, Hưng | 9 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Design TestCase "Đăng nhập & Đăng xuất (App)" | Design TestCase "Đăng nhập & Đăng xuất (App)" | Phú | Phú | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Đăng nhập & Đăng xuất (App)" | Test chức năng "Đăng nhập & Đăng xuất (App)" | Uyên | Uyên | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn, Hưng | Toàn, Hưng | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Phú | Phú | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đăng nhập & Khôi phục MK (Web) | Thiết kế giao diện "Đăng nhập & Khôi phục MK (Web)" | Thiết kế giao diện "Đăng nhập & Khôi phục MK (Web)" | Uyên, Tú | Uyên, Tú | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Đăng nhập & Khôi phục MK (Web)" | Code chức năng "Đăng nhập & Khôi phục MK (Web)" | Phú, Tú | Phú, Tú | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Design TestCase "Đăng nhập & Khôi phục MK (Web)" | Design TestCase "Đăng nhập & Khôi phục MK (Web)" | Hưng | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Đăng nhập & Khôi phục MK (Web)" |  | Toàn | Toàn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh |  | Phú, Tú | Phú, Tú | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Uyên | Uyên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đăng ký thành viên (Web) | Thiết kế giao diện "Đăng ký thành viên (Web)" | Thiết kế giao diện "Đăng ký thành viên (Web)" | Tú, Hưng | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Đăng ký thành viên (Web)" | Code chức năng "Đăng ký thành viên (Web)" | Phú, Uyên | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Đăng ký thành viên (Web)" | Design TestCase "Đăng ký thành viên (Web)" | Toàn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Đăng ký thành viên (Web)" | Test chức năng "Đăng ký thành viên (Web)" | Tú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Phú, Uyên | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý Sản phẩm & Định lượng (App) | Thiết kế giao diện "Quản lý Sản phẩm & Định lượng (App)" | Thiết kế giao diện "Quản lý Sản phẩm & Định lượng (App)" | Uyên, Tú | Uyên, Tú | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Quản lý Sản phẩm & Định lượng (App)" | Code chức năng "Quản lý Sản phẩm & Định lượng (App)" | Toàn, Hưng | Toàn, Hưng | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Design TestCase "Quản lý Sản phẩm & Định lượng (App)" | Design TestCase "Quản lý Sản phẩm & Định lượng (App)" | Phú | Phú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Quản lý Sản phẩm & Định lượng (App)" | Test chức năng "Quản lý Sản phẩm & Định lượng (App)" | Uyên | Uyên | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn, Hưng | Toàn, Hưng | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Phú | Phú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý Bàn (App) | Thiết kế giao diện "Quản lý Bàn (App)" | Thiết kế giao diện "Quản lý Bàn (App)" | Tú, Hưng | Tú, Hưng | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code chức năng "Quản lý Bàn (App)" | Code chức năng "Quản lý Bàn (App)" | Phú, Uyên | Phú, Uyên | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Quản lý Bàn (App)" | Design TestCase "Quản lý Bàn (App)" | Toàn | Toàn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Quản lý Bàn (App)" | Test chức năng "Quản lý Bàn (App)" | Tú | Tú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Phú, Uyên | Phú, Uyên | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Hưng | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Khám phá Thực đơn (Web) | Thiết kế giao diện "Khám phá Thực đơn (Web)" | Thiết kế giao diện "Khám phá Thực đơn (Web)" | Uyên, Tú | Uyên, Tú | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Khám phá Thực đơn (Web)" | Code chức năng "Khám phá Thực đơn (Web)" | Toàn, Tú | Toàn, Tú | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Khám phá Thực đơn (Web)" | Design TestCase "Khám phá Thực đơn (Web)" | Phú | Phú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Khám phá Thực đơn (Web)" | Test chức năng "Khám phá Thực đơn (Web)" | Hưng | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn, Tú | Toàn, Tú | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Phú | Phú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đặt bàn trực tuyến (Web) | Thiết kế giao diện "Đặt bàn trực tuyến (Web)" | Thiết kế giao diện "Đặt bàn trực tuyến (Web)" | Tú, Hưng | Tú, Hưng | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code chức năng "Đặt bàn trực tuyến (Web)" | Code chức năng "Đặt bàn trực tuyến (Web)" | Toàn, Uyên | Toàn, Uyên | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Đặt bàn trực tuyến (Web)" | Design TestCase "Đặt bàn trực tuyến (Web)" | Phú | Phú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Đặt bàn trực tuyến (Web)" | Test chức năng "Đặt bàn trực tuyến (Web)" | Tú | Tú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn, Uyên | Toàn, Uyên | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Hưng | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Giỏ hàng & Thanh toán Online (Web) | Thiết kế giao diện "Giỏ hàng & Thanh toán Online (Web)" | Thiết kế giao diện "Giỏ hàng & Thanh toán Online (Web)" | Uyên, Tú | Uyên, Tú | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Giỏ hàng & Thanh toán Online (Web)" | Code chức năng "Giỏ hàng & Thanh toán Online (Web)" | Toàn, Phú | Toàn, Phú | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Design TestCase "Giỏ hàng & Thanh toán Online (Web)" | Design TestCase "Giỏ hàng & Thanh toán Online (Web)" | Hưng | Hưng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Giỏ hàng & Thanh toán Online (Web)" | Test chức năng "Giỏ hàng & Thanh toán Online (Web)" | Uyên | Uyên | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn, Phú | Toàn, Phú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Tú | Tú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Giao dịch Dịch vụ (App) | Thiết kế giao diện "Giao dịch Dịch vụ (App)" | Thiết kế giao diện "Giao dịch Dịch vụ (App)" | Tú, Hưng | Tú, Hưng | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Giao dịch Dịch vụ (App)" | Code chức năng "Giao dịch Dịch vụ (App)" | Phú, Tú | Phú, Tú | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Design TestCase "Giao dịch Dịch vụ (App)" | Design TestCase "Giao dịch Dịch vụ (App)" | Toàn | Toàn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Giao dịch Dịch vụ (App)" | Test chức năng "Giao dịch Dịch vụ (App)" | Uyên | Uyên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Phú, Tú | Phú, Tú | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Hưng | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POS Phục vụ & Thu ngân (App) | Thiết kế giao diện "POS Phục vụ & Thu ngân (App)" | Thiết kế giao diện "POS Phục vụ & Thu ngân (App)" | Uyên, Tú | Uyên, Tú | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "POS Phục vụ & Thu ngân (App)" | Code chức năng "POS Phục vụ & Thu ngân (App)" | Toàn, Phú | Toàn, Phú | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "POS Phục vụ & Thu ngân (App)" | Design TestCase "POS Phục vụ & Thu ngân (App)" | Hưng | Hưng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "POS Phục vụ & Thu ngân (App)" | Test chức năng "POS Phục vụ & Thu ngân (App)" | Tú | Tú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn, Phú | Toàn, Phú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Uyên | Uyên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Màn hình Chế biến (App) | Thiết kế giao diện "Màn hình Chế biến (App)" | Thiết kế giao diện "Màn hình Chế biến (App)" | Tú, Hưng | Tú, Hưng | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Màn hình Chế biến (App)" | Code chức năng "Màn hình Chế biến (App)" | Toàn, Uyên | Toàn, Uyên | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Màn hình Chế biến (App)" | Design TestCase "Màn hình Chế biến (App)" | Phú | Phú | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Test chức năng "Màn hình Chế biến (App)" | Test chức năng "Màn hình Chế biến (App)" | Tú | Tú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn, Uyên | Toàn, Uyên | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Hưng | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý Đơn hàng & Phụ thu (App) | Thiết kế giao diện "Quản lý Đơn hàng & Phụ thu (App)" | Thiết kế giao diện "Quản lý Đơn hàng & Phụ thu (App)" | Uyên, Tú | Uyên, Tú | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Quản lý Đơn hàng & Phụ thu (App)" | Code chức năng "Quản lý Đơn hàng & Phụ thu (App)" | Phú, Hưng | Phú, Hưng | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0
1
|  | Design TestCase "Quản lý Đơn hàng & Phụ thu (App)" | Design TestCase "Quản lý Đơn hàng & Phụ thu (App)" | Toàn | Toàn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Quản lý Đơn hàng & Phụ thu (App)" | Test chức năng "Quản lý Đơn hàng & Phụ thu (App)" | Uyên | Uyên | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Phú, Hưng | Phú, Hưng | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Tú | Tú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Không gian cá nhân KH (Web) | Thiết kế giao diện "Không gian cá nhân KH (Web)" | Thiết kế giao diện "Không gian cá nhân KH (Web)" | Tú, Hưng | Tú, Hưng | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Không gian cá nhân KH (Web)" | Code chức năng "Không gian cá nhân KH (Web)" | Phú, Uyên | Phú, Uyên | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Không gian cá nhân KH (Web)" | Design TestCase "Không gian cá nhân KH (Web)" | Toàn | Toàn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Không gian cá nhân KH (Web)" | Test chức năng "Không gian cá nhân KH (Web)" | Tú | Tú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Phú, Uyên | Phú, Uyên | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Hưng | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Release Sprint 1 | Sprint 1 review meeting |  | All Team |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Sprint 1 retrospective |  | All Team |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Tổng |  |  | Thực tế |  | 241 |  | 234 | 228 | 210 | 197 | 184 | 166 | 149 | 133 | 115 | 98 | 95 | 77 | 58 | 54 | 39 | 21 | 5 | 0
|  |  |  | Ước tính |  | 234 |  | 234 | 229 | 211 | 197 | 181 | 165 | 149 | 132 | 116 | 98 | 93 | 77 | 58 | 53 | 37 | 21 | 5 | 0

## Sprint 2
Project name: |  | Xây dựng hệ thống quản lý và đặt bàn CafeBook tích hợp Chatbot AI hỗ trợ tư vấn |  |  | Kết thúc
Module name: |  | Sprint 2 |  |  | Tăng ca
Start date: |  | 2026-05-04 |  |  | Muộn
End date: |  | 22/04/2026 |  |  | Chậm tiến độ
Trước thời hạn
SPRINT 2 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Lâm Chu Bảo Toàn | 49.5 | 49.55
| 2 | Huỳnh Ngọc Phú | 54.75 | 54.55
| 3 | Nguyễn Minh Tú | 40.25 | 38.3
| 4 | Nguyễn Tú Uyên | 44.5 | 44.8
| 5 | Vương Quốc Hưng | 38 | 37.8
| Tổng |  | 227 | 225
Sprint | Compoment | Task name |  | Responsible Member |  | Ước tính | Thực tế | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23
Sprint 2 | Họp kế hoạch Sprint |  |  | All team |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 2 |  |  | All Team |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 |  |  | All Team |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 2 |  |  | All team |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý Sách & Danh mục (App) | Thiết kế giao diện "Quản lý Sách & Danh mục (App)" | Thiết kế giao diện "Quản lý Sách & Danh mục (App)" | Uyên, Tú | Uyên, Tú | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Quản lý Sách & Danh mục (App)" | Code chức năng "Quản lý Sách & Danh mục (App)" | Phú, Hưng | Phú, Hưng | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Quản lý Sách & Danh mục (App)" | Design TestCase "Quản lý Sách & Danh mục (App)" | Toàn | Toàn | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Quản lý Sách & Danh mục (App)" | Test chức năng "Quản lý Sách & Danh mục (App)" | Uyên | Uyên | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Phú, Hưng | Phú, Hưng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Tú | Tú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tra cứu Thư viện sách (Web) | Thiết kế giao diện "Tra cứu Thư viện sách (Web)" | Thiết kế giao diện "Tra cứu Thư viện sách (Web)" | Tú, Hưng | Tú, Hưng | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5
|  | Code chức năng "Tra cứu Thư viện sách (Web)" | Code chức năng "Tra cứu Thư viện sách (Web)" | Toàn, Uyên | Toàn, Uyên | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Tra cứu Thư viện sách (Web)" | Design TestCase "Tra cứu Thư viện sách (Web)" | Phú | Phú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Tra cứu Thư viện sách (Web)" | Test chức năng "Tra cứu Thư viện sách (Web)" | Tú | Tú | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn, Uyên | Toàn, Uyên | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Hưng | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chi tiết Sách & Trạng thái (Web) | Thiết kế giao diện "Chi tiết Sách & Trạng thái (Web)" | Thiết kế giao diện "Chi tiết Sách & Trạng thái (Web)" | Uyên, Tú | Uyên, Tú | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Chi tiết Sách & Trạng thái (Web)" | Code chức năng "Chi tiết Sách & Trạng thái (Web)" | Phú, Tú | Phú, Tú | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Chi tiết Sách & Trạng thái (Web)" | Design TestCase "Chi tiết Sách & Trạng thái (Web)" | Toàn | Toàn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Chi tiết Sách & Trạng thái (Web)" | Test chức năng "Chi tiết Sách & Trạng thái (Web)" | Uyên | Uyên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Phú, Tú | Phú, Tú | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Hưng | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thuê & Trả sách (App) | Thiết kế giao diện "Thuê & Trả sách (App)" | Thiết kế giao diện "Thuê & Trả sách (App)" | Tú, Hưng | Tú, Hưng | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code chức năng "Thuê & Trả sách (App)" | Code chức năng "Thuê & Trả sách (App)" | Toàn, Phú | Toàn, Phú | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Thuê & Trả sách (App)" | Design TestCase "Thuê & Trả sách (App)" | Uyên | Uyên | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Thuê & Trả sách (App)" | Test chức năng "Thuê & Trả sách (App)" | Tú | Tú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn, Phú | Toàn, Phú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Hưng | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý Nguyên liệu & Quy đổi (App) | Thiết kế giao diện "Quản lý Nguyên liệu & Quy đổi (App)" | Thiết kế giao diện "Quản lý Nguyên liệu & Quy đổi (App)" | Uyên, Tú | Uyên, Tú | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Quản lý Nguyên liệu & Quy đổi (App)" | Code chức năng "Quản lý Nguyên liệu & Quy đổi (App)" | Toàn, Hưng | Toàn, Hưng | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Quản lý Nguyên liệu & Quy đổi (App)" | Design TestCase "Quản lý Nguyên liệu & Quy đổi (App)" | Phú | Phú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Quản lý Nguyên liệu & Quy đổi (App)" | Test chức năng "Quản lý Nguyên liệu & Quy đổi (App)" | Uyên | Uyên | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn, Hưng | Toàn, Hưng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Tú | Tú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý Nhà cung cấp (App) | Thiết kế giao diện "Quản lý Nhà cung cấp (App)" | Thiết kế giao diện "Quản lý Nhà cung cấp (App)" | Tú, Hưng | Tú, Hưng | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Quản lý Nhà cung cấp (App)" | Code chức năng "Quản lý Nhà cung cấp (App)" | Phú, Uyên | Phú, Uyên | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Quản lý Nhà cung cấp (App)" | Design TestCase "Quản lý Nhà cung cấp (App)" | Toàn | Toàn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Quản lý Nhà cung cấp (App)" | Test chức năng "Quản lý Nhà cung cấp (App)" | Tú | Tú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Phú, Uyên | Phú, Uyên | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Hưng | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nhập/Xuất kho (App) | Thiết kế giao diện "Nhập/Xuất kho (App)" | Thiết kế giao diện "Nhập/Xuất kho (App)" | Uyên, Tú | Uyên, Tú | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code chức năng "Nhập/Xuất kho (App)" | Code chức năng "Nhập/Xuất kho (App)" | Toàn, Phú | Toàn, Phú | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Nhập/Xuất kho (App)" | Design TestCase "Nhập/Xuất kho (App)" | Hưng | Hưng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Nhập/Xuất kho (App)" | Test chức năng "Nhập/Xuất kho (App)" | Uyên | Uyên | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn, Phú | Toàn, Phú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Tú | Tú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý Tồn kho & Kiểm kho (App) | Thiết kế giao diện "Quản lý Tồn kho & Kiểm kho (App)" | Thiết kế giao diện "Quản lý Tồn kho & Kiểm kho (App)" | Tú, Hưng | Tú, Hưng | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5
|  | Code chức năng "Quản lý Tồn kho & Kiểm kho (App)" | Code chức năng "Quản lý Tồn kho & Kiểm kho (App)" | Phú, Uyên | Phú, Uyên | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Quản lý Tồn kho & Kiểm kho (App)" | Design TestCase "Quản lý Tồn kho & Kiểm kho (App)" | Toàn | Toàn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Quản lý Tồn kho & Kiểm kho (App)" | Test chức năng "Quản lý Tồn kho & Kiểm kho (App)" | Tú | Tú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Phú, Uyên | Phú, Uyên | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Hưng | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Liên hệ & Góp ý (Web) | Thiết kế giao diện "Liên hệ & Góp ý (Web)" | Thiết kế giao diện "Liên hệ & Góp ý (Web)" | Uyên, Tú | Uyên, Tú | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Liên hệ & Góp ý (Web)" | Code chức năng "Liên hệ & Góp ý (Web)" | Toàn, Tú | Toàn, Tú | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5
|  | Design TestCase "Liên hệ & Góp ý (Web)" | Design TestCase "Liên hệ & Góp ý (Web)" | Phú | Phú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Liên hệ & Góp ý (Web)" | Test chức năng "Liên hệ & Góp ý (Web)" | Toàn | Toàn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn, Tú | Toàn, Tú | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Uyên | Uyên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chính sách cửa hàng (Web) | Thiết kế giao diện "Chính sách cửa hàng (Web)" | Thiết kế giao diện "Chính sách cửa hàng (Web)" | Tú, Hưng | Tú, Hưng | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Chính sách cửa hàng (Web)" | Code chức năng "Chính sách cửa hàng (Web)" | Toàn, Uyên | Toàn, Uyên | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Chính sách cửa hàng (Web)" | Design TestCase "Chính sách cửa hàng (Web)" | Phú | Phú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Chính sách cửa hàng (Web)" | Test chức năng "Chính sách cửa hàng (Web)" | Tú | Tú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn, Uyên | Toàn, Uyên | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Hưng | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Đánh giá dịch vụ (Web) | Thiết kế giao diện "Đánh giá dịch vụ (Web)" | Thiết kế giao diện "Đánh giá dịch vụ (Web)" | Uyên, Tú | Uyên, Tú | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
1
|  | Code chức năng "Đánh giá dịch vụ (Web)" | Code chức năng "Đánh giá dịch vụ (Web)" | Phú, Hưng | Phú, Hưng | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Đánh giá dịch vụ (Web)" | Design TestCase "Đánh giá dịch vụ (Web)" | Toàn | Toàn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Đánh giá dịch vụ (Web)" | Test chức năng "Đánh giá dịch vụ (Web)" | Uyên | Uyên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Phú, Hưng | Phú, Hưng | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Tú | Tú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Release Sprint 2 | Sprint 2 review meeting |  | All team |  | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
1.5
|  | Sprint 2 retrospective |  | All team |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
| Tổng |  |  | Thực tế |  | 227 |  | 225 | 220.5 | 201.5 | 198 | 181.5 | 165.5 | 145.5 | 140.5 | 121.5 | 116.5 | 99.5 | 81.5 | 76 | 57.5 | 53 | 36.5 | 21.5 | 3 | 0
|  |  |  | Ước tính |  | 225 |  | 225 | 220.5 | 201.5 | 196.5 | 180.5 | 164.5 | 145.5 | 140.5 | 121.5 | 116.5 | 100.5 | 81.5 | 76.5 | 57.5 | 52.5 | 36.5 | 20.5 | 4.5 | 0

## Sprint 3
Project name: |  | Xây dựng hệ thống quản lý và đặt bàn CafeBook tích hợp Chatbot AI hỗ trợ tư vấn |  |  | Kết thúc
Module name: |  | Sprint 3 |  |  | Tăng ca
Start date: |  | 23/04/2026 |  |  | Muộn
End date: |  | 2026-09-05 |  |  | Chậm tiến độ
Trước thời hạn
SPRINT 3 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Lâm Chu Bảo Toàn | 75.05 | 74.55
| 2 | Huỳnh Ngọc Phú | 40.3 | 39.3
| 3 | Nguyễn Minh Tú | 41.8 | 35.8
| 4 | Nguyễn Tú Uyên | 37.05 | 33.55
| 5 | Vương Quốc Hưng | 44.8 | 41.8
| Tổng |  | 239 | 225
Sprint | Compoment | Task name |  | Responsible Member |  | Ước tính | Thực tế | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10
Sprint 3 | Họp kế hoạch Sprint |  |  | All team |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 3 |  |  | All Team |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 |  |  | All Team |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 3 |  |  | All team |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trợ lý AI (Chatbot) (Web) | Thiết kế giao diện "Trợ lý AI (Chatbot) (Web)" | Thiết kế giao diện "Trợ lý AI (Chatbot) (Web)" | Uyên, Tú | Uyên, Tú | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Trợ lý AI (Chatbot) (Web)" | Code chức năng "Trợ lý AI (Chatbot) (Web)" | Toàn | Toàn | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Trợ lý AI (Chatbot) (Web)" | Design TestCase "Trợ lý AI (Chatbot) (Web)" | Hưng | Hưng | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Trợ lý AI (Chatbot) (Web)" | Test chức năng "Trợ lý AI (Chatbot) (Web)" | Phú | Phú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn | Toàn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Hưng | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hỗ trợ trực tiếp (Web) | Thiết kế giao diện "Hỗ trợ trực tiếp (Web)" |  | Tú, Hưng | Tú, Hưng | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Code chức năng "Hỗ trợ trực tiếp (Web)" | Code chức năng "Hỗ trợ trực tiếp (Web)" | Toàn, Phú | Toàn, Phú | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Hỗ trợ trực tiếp (Web)" | Design TestCase "Hỗ trợ trực tiếp (Web)" | Uyên | Uyên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Hỗ trợ trực tiếp (Web)" | Test chức năng "Hỗ trợ trực tiếp (Web)" | Tú | Tú | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn, Phú | Toàn, Phú | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Hưng | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý Nhân sự, Phân quyền & KPI (App) | Thiết kế giao diện "Quản lý Nhân sự, Phân quyền & KPI (App)" | Thiết kế giao diện "Quản lý Nhân sự, Phân quyền & KPI (App)" | Uyên, Tú | Uyên, Tú | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Quản lý Nhân sự, Phân quyền & KPI (App)" | Code chức năng "Quản lý Nhân sự, Phân quyền & KPI (App)" | Toàn, Hưng | Toàn, Hưng | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Quản lý Nhân sự, Phân quyền & KPI (App)" | Design TestCase "Quản lý Nhân sự, Phân quyền & KPI (App)" | Phú | Phú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Quản lý Nhân sự, Phân quyền & KPI (App)" | Test chức năng "Quản lý Nhân sự, Phân quyền & KPI (App)" | Uyên | Uyên | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn, Hưng | Toàn, Hưng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Phú | Phú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lịch làm việc & Xin nghỉ (App) | Thiết kế giao diện "Lịch làm việc & Xin nghỉ (App)" | Thiết kế giao diện "Lịch làm việc & Xin nghỉ (App)" | Tú, Hưng | Tú, Hưng | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code chức năng "Lịch làm việc & Xin nghỉ (App)" | Code chức năng "Lịch làm việc & Xin nghỉ (App)" | Phú, Uyên | Phú, Uyên | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Design TestCase "Lịch làm việc & Xin nghỉ (App)" | Design TestCase "Lịch làm việc & Xin nghỉ (App)" | Toàn | Toàn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Lịch làm việc & Xin nghỉ (App)" | Test chức năng "Lịch làm việc & Xin nghỉ (App)" | Tú | Tú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Phú, Uyên | Phú, Uyên | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Hưng | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chấm công (App) | Thiết kế giao diện "Chấm công (App)" | Thiết kế giao diện "Chấm công (App)" | Uyên, Phú | Uyên, Tú | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Chấm công (App)" | Code chức năng "Chấm công (App)" | Toàn, Tú | Toàn, Tú | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Design TestCase "Chấm công (App)" | Design TestCase "Chấm công (App)" | Hưng | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Chấm công (App)" | Test chức năng "Chấm công (App)" | Toàn | Toàn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn, Tú | Toàn, Tú | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Uyên | Uyên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý Lương, Chấm công & Thưởng/Phạt (App) | Thiết kế giao diện "Quản lý Lương, Chấm công & Thưởng/Phạt (App)" | Thiết kế giao diện "Quản lý Lương, Chấm công & Thưởng/Phạt (App)" | Tú, Hưng | Tú, Hưng | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code chức năng "Quản lý Lương, Chấm công & Thưởng/Phạt (App)" | Code chức năng "Quản lý Lương, Chấm công & Thưởng/Phạt (App)" | Toàn, Hưng | Toàn, Hưng | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Quản lý Lương, Chấm công & Thưởng/Phạt (App)" | Design TestCase "Quản lý Lương, Chấm công & Thưởng/Phạt (App)" | Phú | Phú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Quản lý Lương, Chấm công & Thưởng/Phạt (App)" | Test chức năng "Quản lý Lương, Chấm công & Thưởng/Phạt (App)" | Tú | Tú | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn, Hưng | Toàn, Hưng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Phú | Phú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Không gian cá nhân (App) | Thiết kế giao diện "Không gian cá nhân (App)" | Thiết kế giao diện "Không gian cá nhân (App)" | Uyên, Tú | Uyên, Tú | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code chức năng "Không gian cá nhân (App)" | Code chức năng "Không gian cá nhân (App)" | Toàn, Phú | Toàn, Phú | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Không gian cá nhân (App)" | Design TestCase "Không gian cá nhân (App)" | Hưng | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Không gian cá nhân (App)" | Test chức năng "Không gian cá nhân (App)" | Uyên | Uyên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn, Phú | Toàn, Phú | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Tú | Tú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App) | Thiết kế giao diện "Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App)" | Thiết kế giao diện "Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App)" | Tú, Hưng | Tú, Hưng | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App)" | Code chức năng "Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App)" | Toàn, Uyên | Toàn, Uyên | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App)" | Design TestCase "Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App)" | Toàn | Toàn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App)" | Test chức năng "Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App)" | Tú | Tú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn, Uyên | Toàn, Uyên | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Hưng | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cài đặt hệ thống (App) | Thiết kế giao diện "Cài đặt hệ thống (App)" | Thiết kế giao diện "Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App)" | Uyên, Tú | Tú, Hưng | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Cài đặt hệ thống (App)" | Code chức năng "Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App)" | Phú, Toàn | Toàn, Uyên | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Cài đặt hệ thống (App)" | Design TestCase "Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App)" | Hưng | Toàn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Cài đặt hệ thống (App)" | Test chức năng "Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi (App)" | Uyên | Tú | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Phú, Toàn | Toàn, Uyên | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Tú | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nhật ký hệ thống (App) | Thiết kế giao diện "Nhật ký hệ thống (App)" | Thiết kế giao diện "Nhật ký hệ thống (App)" | Tú, Hưng | Tú, Hưng | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng "Nhật ký hệ thống (App)" | Code chức năng "Nhật ký hệ thống (App)" | Toàn, Tú | Toàn, Tú | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Nhật ký hệ thống (App)" | Design TestCase "Nhật ký hệ thống (App)" | Phú | Phú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Nhật ký hệ thống (App)" | Test chức năng "Nhật ký hệ thống (App)" | Uyên | Uyên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn, Tú | Toàn, Tú | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Hưng | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hệ thống Báo cáo (App) | Thiết kế giao diện "Hệ thống Báo cáo (App)" | Thiết kế giao diện "Hệ thống Báo cáo (App)" | Uyên, Tú | Uyên, Tú | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
2
|  | Code chức năng "Hệ thống Báo cáo (App)" | Code chức năng "Hệ thống Báo cáo (App)" | Phú, Uyên | Phú, Uyên | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Hệ thống Báo cáo (App)" | Design TestCase "Hệ thống Báo cáo (App)" | Toàn | Toàn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Hệ thống Báo cáo (App)" | Test chức năng "Hệ thống Báo cáo (App)" | Hưng | Hưng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Phú, Uyên | Phú, Uyên | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Tú | Tú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Dashboard (Tổng quan) (App) | Thiết kế giao diện "Dashboard (Tổng quan) (App)" | Thiết kế giao diện "Dashboard (Tổng quan) (App)" | Tú, Hưng | Tú, Hưng | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
2
|  | Code chức năng "Dashboard (Tổng quan) (App)" | Code chức năng "Dashboard (Tổng quan) (App)" | Toàn, Hưng | Toàn, Hưng | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0
|  | Design TestCase "Dashboard (Tổng quan) (App)" | Design TestCase "Dashboard (Tổng quan) (App)" | Phú | Phú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Test chức năng "Dashboard (Tổng quan) (App)" | Test chức năng "Dashboard (Tổng quan) (App)" | Uyên | Uyên | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Fixbug phát sinh | Fixbug phát sinh | Toàn, Hưng | Toàn, Hưng | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
|  | Retest sau khi fix | Retest sau khi fix | Tú | Tú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Release Sprint 3 | Sprint 2 review meeting |  | All team |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Sprint 2 retrospective |  | All team |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
| Tổng |  |  | Thực tế |  | 239 |  | 225 | 220.5 | 201.5 | 199.5 | 180.5 | 161.5 | 159.5 | 136.5 | 120.5 | 105.5 | 101.5 | 84.5 | 68.5 | 52.5 | 38.5 | 22.5 | 4.5 | 0
|  |  |  | Ước tính |  | 225 |  | 225 | 220.5 | 201.5 | 196.5 | 180.5 | 161.5 | 156.5 | 135.5 | 119.5 | 105.5 | 100.5 | 84.5 | 68.5 | 52.5 | 36.5 | 20.5 | 4.5 | 0

## Total
SPRINT BACKLOG REPORT
| Toàn |  | Phú |  | Tú |  | Uyên |  | Hưng
| Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính
Sprint 1 | 50.25 | 50.25 | 59 | 57.5 | 45 | 43.5 | 47.5 | 45.5 | 39.25 | 37.25
Sprint 2 | 49.5 | 49.55 | 54.75 | 54.55 | 40.25 | 38.3 | 44.5 | 44.8 | 38 | 37.8
Sprint 3 | 75.05 | 74.55 | 40.3 | 39.3 | 41.8 | 35.8 | 37.05 | 33.55 | 44.8 | 41.8
Tổng | 174.8 | 174.35 | 154.05 | 151.35 | 127.05 | 117.6 | 129.05 | 123.85 | 122.05 | 116.85
FINAL TOTAL
|  |  |  | Thực tế | 707
|  |  |  | Ước tính | 684