ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH & TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

-----🙞🙞🕮🙜🙜-----

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐẶT BÀN CAFEBOOK TÍCH HỢP CHATBOT AI HỖ TRỢ TƯ VẤN

(PROJECT PLAN DOCUMENT)

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS. Phạm Phú Khương

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Huỳnh Ngọc Phú	-	28211106495

- Nguyễn Minh Tú	-	28211105717

- Nguyễn Tú Uyên	-	28201149694

- Lâm Chu Bảo Toàn	-	28211105266

- Vương Quốc Hưng	-	28211145208

Đà Nẵng, 03/2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý và đặt bàn CafeBook tích hợp Chatbot AI hỗ trợ tư vấn |  |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 12/03/2026 | Thời gian kết thúc | 15/05/2026 |  |  |
| Khoa | Khoa Công nghệ Thông tin |  |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | ThS. Phạm Phú Khương Email: phamphukhuong@dtu.edu.vn SĐT: 0905635421 |  |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | ThS. Phạm Phú Khương Email: phamphukhuong@dtu.edu.vn SĐT: 0905635421 |  |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Huỳnh Ngọc Phú | Phuhuynhphoto2k4@gmail.com |  | 0789447975 |  |
| Thành viên nhóm | Nguyễn Minh Tú | mt.nguyen0410@gmail.com |  | 0931018004 |  |
|  | Nguyễn Tú Uyên | nguyentuuyenvn321@gmail.com |  | 0931666265 |  |
|  | Lâm Chu Bảo Toàn | lamchubaotoan@gmail.com |  | 0376512695 |  |
|  | Vương Quốc Hưng | vqhung5@gmail.com |  | 0905114778 |  |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên tài liệu | Project Plan |  |  |
| Tác giả | Huỳnh Ngọc Phú |  |  |
| Chức vụ | Thành viên |  |  |
| Ngày | 24/03/2026 | Tên tệp: | 02-ProjectPlan-Nhom19.docx |
| Truy cập | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| 1.0 | Huỳnh Ngọc Phú | 24/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Huỳnh Ngọc Phú | 30/03/2026 | Hoàn thiện tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GVHD | ThS. Phạm Phú Khương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Scrum Master | Huỳnh Ngọc Phú | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Thành viên | Nguyễn Minh Tú | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Nguyễn Tú Uyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Lâm Chu Bảo Toàn | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Vương Quốc Hưng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	1

1.1	Mục đích	1

1.2	Tổng quan dự án	1

1.3	Mục tiêu của dự án	1

1.4	Phạm vi	1

1.5	Các bên liên quan	3

1.6	Mô hình	3

2.	TỔ CHỨC NHÓM	4

2.1	Thông tin nhóm Scrum	4

2.2	Vai trò và trách nhiệm	4

2.3	Cách thức liên lạc	5

2.4	Báo cáo	5

3.	PHẠM VI QUẢN LÝ	8

3.1	Phạm vi	8

3.2	Work breakdown structure	8

4.	LỊCH / QUẢN LÝ THỜI GIAN	9

4.1	Các cột mốc	9

4.2	Lịch trình dự án	9

5.	CHI PHÍ QUẢN LÝ / NGÂN SÁCH	25

5.1	Chi phí/giờ	25

5.2	Tổng dự toán	25

6.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	27

6.1	Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển	27

7.	RỦI RO DỰ ÁN	29

7.1	Mục tiêu chất lượng	30

7.2	Chỉ số	30

7.3	Kiểm tra (Tests and Reviews)	31

7.4	Báo cáo sự cố và khắc phục	32

8.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH	33

9.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	34

9.1	Công nghệ để phát triển dự án	34

9.2	Môi trường phát triển	34

9.3	Hạng mục khác	34

10.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	34

MỤC LỤC BẢNG

Bảng  1: Thông tin nhóm Scrum	3

Bảng  2: Vai trò và trách nhiệm	3

Bảng  3: Cách thức liên lạc	4

Bảng  4: Các báo cáo và Meeting	5

Bảng  5: Các cột mốc quan trọng	9

Bảng  6: Lịch làm việc chi tiết	9

Bảng  7: Bảng chi phí/ giờ	12

Bảng  8: Dự tính chi phí cho cá nhân	13

Bảng  9: Bảng chú thích cho dự toán chi phí(tham khảo)	13

Bảng  10: Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro.	16

Bảng  11: Rủi ro dự án.	16

Bảng  12: Các hệ số đánh giá cho dự án	18

Bảng  13: Bảng chỉ số cho dự án	19

Bảng  14: Bảng kiểm tra chất lượng	19

Bảng  15: Bảng báo cáo sự cố và khắc phục	20

Bảng  16: Quản lý cấu hình	20

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

Tài liệu này cung cấp tóm tắt các mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bổ ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng hệ thống quản lý toàn diện cho mô hình Cà phê Sách nhằm tối ưu hóa vận hành và trải nghiệm khách hàng.

## Tổng quan dự án

Tổng quan dự án được trình bày chi tiết trong tài liệu Proposal (Tài liệu đề xuất dự án).

## Mục tiêu của dự án

Mục tiêu của dự án bao gồm:

- Xây dựng hệ thống quản lý cho mô hình "Cà phê Sách" (CafeBook).

- Giải quyết vấn đề lựa chọn đồ uống và tối ưu hóa việc đặt chỗ.

## Phạm vi

Bao gồm các chức năng:

- Khách vãng lai:

- Đăng ký tài khoản (chuyển sang người dùng).

- Xem thông tin thực đơn (món ăn, đồ uống) và tình trạng bàn trống.

- Xem thư viện sách của quán.

- Tìm kiếm và lọc sản phẩm, sách, vị trí bàn.

- Xem thông tin liên hệ, gửi thư góp ý và xem các chính sách của quán.

- Đặt bàn trực tuyến.

- Khách hàng đã đăng nhập (Bao gồm các chức năng trên và thêm):

- Đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu và đổi mật khẩu.

- Quản lý thông tin cá nhân.

- Quản lý giỏ hàng (Thêm/Sửa/Xoá món).

- Đặt món trực tuyến có áp dụng mã giảm giá.

- Thanh toán trực tuyến qua ví điện tử VNPAY.

- Theo dõi lịch sử hoạt động: Đơn hàng đã mua, lịch đặt bàn, lịch sử thuê sách.

- Đánh giá chất lượng món ăn và dịch vụ.

- Phân hệ dành cho Nhân viên (CafebookApp - WPF)

Tập trung vào nghiệp vụ vận hành tại quán (POS) :

- Xem bảng điều khiển (Dashboard) tổng quan tình hình làm việc.

- Quản lý Sơ đồ bàn: Xem trạng thái, lập hóa đơn, chuyển bàn, gộp bàn và báo cáo sự cố tại bàn.

- Xử lý Thanh toán: Lập hoá đơn, thêm/bớt món, áp dụng khuyến mãi, in phiếu gọi món và hoá đơn thanh toán.

- Quản lý Đặt bàn: Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu đặt bàn trước của khách.

- Quản lý Thuê & Trả sách: Lập phiếu thuê, tiếp nhận trả sách, xử lý sách quá hạn và gửi email thông báo tự động.

- Quản lý Giao hàng: Tiếp nhận, xác nhận hoặc huỷ đơn hàng giao đi; in phiếu giao hàng.

- Màn hình Chế biến: Theo dõi danh sách món cần làm, ghi chú công thức và xác nhận hoàn thành.

- Quản trị cá nhân: Chấm công, xem lịch làm việc, viết đơn xin nghỉ và nhận thông báo nội bộ.

- Phân hệ dành cho Quản lý (Admin - WPF & Web)

- Báo cáo & Thống kê: Doanh thu, tồn kho sách/nguyên liệu, hiệu suất nhân viên và cài đặt hệ thống.

- Quản lý Sản phẩm & Bàn: Thêm/Sửa/Xoá bàn, khu vực, danh mục món ăn và định lượng nguyên liệu cho từng món.

- Quản lý Kho: Kiểm soát hiện trạng, nhập kho, xuất huỷ, quản lý đơn vị tính và nhà cung cấp.

- Quản lý Sách: Danh mục sách, tác giả, thể loại, nhà xuất bản và theo dõi lịch sử trễ hạn.

- Quản lý Nhân sự & Lương: Phân quyền vai trò, quản lý lịch làm việc, phê duyệt đơn xin nghỉ, chốt lương và thưởng phạt.

- Quản lý Khách hàng & KM: Khóa/Mở tài khoản khách, xem lịch sử giao dịch và quản lý các chương trình khuyến mãi.

- Quản lý Thông báo: Gửi thông báo cho nhân viên và phản hồi ý kiến khách hàng.

- Các chức năng AI

- Chatbot AI (Web): Tư vấn thực đơn, hỗ trợ chọn sách và giải đáp thắc mắc 24/7.

- Cơ chế Handoff: Chuyển đổi hội thoại từ Chatbot AI sang nhân viên tư vấn trực tiếp khi có yêu cầu chuyên sâu

Giả định và ràng buộc:

- Người dùng phải có các trình duyệt web như Chrome, Firefox,…

- Phải có kết nối Internet.

## Các bên liên quan

- Người hướng dẫn

- Scrum Master

- Chủ sở hữu dự án

- Các thành viên tham gia dự án

## Mô hình

Trong dự án này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

# TỔ CHỨC NHÓM

## Thông tin nhóm Scrum

Bảng 1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ Tên | Email | Số Điện thoại | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Huỳnh Ngọc Phú | Phuhuynhphoto2k4@gmail.com | 0789447975 | Scrum Master |
| Nguyễn Minh Tú | mt.nguyen0410@gmail.com | 0931018004 | Thành viên |
| Nguyễn Tú Uyên | nguyentuuyenvn321@gmail.com | 0931666265 | Thành viên |
| Lâm Chu Bảo Toàn | lamchubaotoan@gmail.com | 0376512695 | Thành viên |
| Vương Quốc Hưng | vqhung5@gmail.com | 0905114778 | Thành viên |

## Vai trò và trách nhiệm

Bảng 2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Trách nhiệm | Tên |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | ThS. Phạm Phú Khương |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi và chi phí. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Huỳnh Ngọc Phú |
| Chủ sở hữu | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Duy trì các tiêu chí kiểm thử và đảm bảo chất lượng hệ thống. - Ra quyết định về những thay đổi trong kiến trúc | ThS. Phạm Phú Khương |
| Thành viên | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế và từng bước hoàn thiện giao diện và chức năng hệ thống. - Lập trình (code) và kiểm thử. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Tất cả thành viên |

## Cách thức liên lạc

Bảng 3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn, Nhóm trưởng, Thành viên | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng ngày | Gặp mặt, Google Meet, Zoom, Google Drive |
| Người hướng dẫn, Nhóm trưởng, Thành viên | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Google Meet, Zoom, Google Drive |
| Người hướng dẫn, Nhóm trưởng, Thành viên | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Gặp mặt, Google Meet, Zoom |
| Người hướng dẫn, Nhóm trưởng, Thành viên | Đánh giá và nhận xét Sprint | Cuối mỗi Sprint | Gặp mặt, Google Meet, Zoom, Zalo |

## Báo cáo

Bảng 4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức, công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily Meetings “Cuộc họp hằng ngày” | Zalo hoặc Google Meet, Gặp trực tiếp | 1 ngày | Thông tin về những gì đã làm trong 24 giờ qua, làm việc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 40-50 phút. | Tất cả thành viên |
| Task Planning Meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Zalo, Google Meet, Gặp trực tiếp | 3-5 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo. | Tất cả thành viên và chủ sở hữu |
| Task Review Meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Zalo, Google Meet, Gặp trực tiếp | 10-15 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Đánh giá thời gian làm việc của từng thành viên và đề xuất các giải pháp cho dự án. | Tất cả thành viên và chủ sở hữu |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | GitHub, Google Drive, Zalo | Hàng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dựa trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vụ, hãy báo cáo lỗi / vấn đề. | Tất cả thành viên |

# PHẠM VI QUẢN LÝ

## Phạm vi

- Ứng dụng được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu quản lý và vận hành mô hình CafeBook của chúng tôi để hỗ trợ cho việc quản lý thời gian, doanh thu một cách hiệu quả.

- Ứng dụng được phát triển bằng ngôn ngữ C# và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.

## Work breakdown structure

Hình 1: Work breakdown structure

# LỊCH / QUẢN LÝ THỜI GIAN

## Các cột mốc

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, cùng với khung thời gian hoàn thành dự kiến ​​của nó.

Bảng 5: Các cột mốc quan trọng

| STT | TÊN NHIỆM VỤ | THỜI GIAN | BẮT ĐẦU | HOÀN THÀNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mở đầu | 2 ngày | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu(Startup/Planning) | 5 ngày | 14/03/2026 | 18/03/2026 |
| 3 | Phát triển (Development) | 52 ngày | 19/03/2026 | 09/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 2 ngày | 10/05/2026 | 11/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 4 ngày | 12/05/2026 | 15/05/2026 |

## Lịch trình dự án

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, cùng với khung thời gian hoàn thành dự kiến ​​của từng nhiệm vụ (dự kiến).

Bảng 6: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Giờ | Giao cho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mở đầu | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 8 | All Team |
| 1.1 | Tập hợp yêu cầu | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 4 | All Team |
| 1.2 | Tạo tài liệu proposal | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 4 | All Team |
| 2 | Bắt đầu | 14/03/2026 | 18/03/2026 | 20 |  |
| 2.1 | Họp kick-off dự án | 14/03/2026 | 15/03/2026 | 8 | All Team |
| 2.2 | Tạo tài liệu | 16/03/2026 | 18/03/2026 | 12 | All Team |
| 3 | Phát triển | 19/03/2026 | 09/05/2026 | 208 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 19/03/2026 | 17/04/2026 | 120 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1 giờ | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 2 giờ | All team |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint1 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1 giờ | All team |
| 3.1.4 | Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint1 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1.5 giờ | All team |
| 3.1.5 | Development | 19/03/2026 | 17/04/2026 | 114.5 |  |
| 3.1.5.1 | Đăng nhập | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 8.5 |  |
| 3.1.5.1.1 | Thiết kế UI Đăng nhập | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1.5 giờ | Tú, Uyên |
| 3.1.5.1.2 | Code chức năng “Đăng nhập” | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 3.5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.1.3 | Design Test Case | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1 giờ | Hưng |
| 3.1.5.1.4 | Test chức năng | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1 giờ | Tú |
| 3.1.5.1.5 | Fix Bug | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.1.6 | Re-test chức năng | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 0.5 giờ | Uyên |
| 3.1.5.2 | Quên mật khẩu | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 8.5 |  |
| 3.1.5.2.1 | Thiết kế UI Quên mật khẩu | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1.5 giờ | Tú, Hưng |
| 3.1.5.2.2 | Code Logic OTP & Reset Password | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 3.5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.2.3 | Design Test Case Quên mật khẩu | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 giờ | Phú |
| 3.1.5.2.4 | Test chức năng | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 giờ | Uyên |
| 3.1.5.2.5 | Fix Bug | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.2.6 | Re-test chức năng | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 0.5 giờ | Uyên |
| 3.1.5.3 | Đăng ký tài khoản | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 8.5 |  |
| 3.1.5.3.1 | Thiết kế UI Đăng ký (Web) | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 1.5 giờ | Tú, Uyên |
| 3.1.5.3.2 | Code Logic lưu dữ liệu & mã hóa | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 3.5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.3.3 | Design Test Case Đăng ký | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 1 giờ | Hưng |
| 3.1.5.3.4 | Test chức năng | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 1 giờ | Tú |
| 3.1.5.3.5 | Fix Bug | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 1 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.3.6 | Re-test chức năng | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 0.5 giờ | Uyên |
| 3.1.5.4 | Xem thực đơn & Tìm kiếm món | 22/03/2026 | 23/03/2026 | 12.5 |  |
| 3.1.5.4.1 | Thiết kế giao diện Thực đơn | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 2 giờ | Tú, Uyên |
| 3.1.5.4.2 | Code Logic hiển thị & Bộ lọc tìm kiếm | 22/03/2026 | 23/03/2026 | 5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.4.3 | Design Test Case tra cứu thực đơn | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1.5 giờ | Hưng |
| 3.1.5.4.4 | Test chức năng Xem thực đơn | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1.5 giờ | Tú |
| 3.1.5.4.5 | Fix Bug | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1.5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.4.6 | Re-test chức năng | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 giờ | Uyên |
| 3.1.5.5 | Xem thư viện sách & Tìm kiếm sách | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 12 |  |
| 3.1.5.5.1 | Thiết kế giao diện Thư viện sách | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 giờ | Phú, Uyên |
| 3.1.5.5.2 | Code hiển thị danh mục & tìm kiếm sách | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 5 giờ | Toàn, Tú |
| 3.1.5.5.3 | Design Test Case chức năng sách | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1.5 giờ | Hưng |
| 3.1.5.5.4 | Test chức năng Thư viện sách | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1.5 giờ | Uyên |
| 3.1.5.5.5 | Fix Bug | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1.5 giờ | Toàn, Tú |
| 3.1.5.5.6 | Re-test chức năng | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 0.5 giờ | Phú |
| 3.1.5.6 | Đặt bàn trực tuyến | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 14 |  |
| 3.1.5.6.1 | Thiết kế Form đặt bàn & chọn giờ | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2.5 giờ | Tú, Hưng |
| 3.1.5.6.2 | Code Logic kiểm tra bàn & Lưu booking | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 6 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.6.3 | Design Test Case Đặt bàn | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1.5 giờ | Uyên |
| 3.1.5.6.4 | Test chức năng Đặt bàn | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1.5 giờ | Tú |
| 3.1.5.6.5 | Fix Bug | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.6.6 | Re-test chức năng | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 0.5 giờ | Uyên |
| 3.1.5.7 | Quản lý Giỏ hàng | 28/03/2026 | 29/03/2026 | 13 |  |
| 3.1.5.7.1 | Thiết kế giao diện Giỏ hàng (Web) | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 giờ | Tú, Uyên |
| 3.1.5.7.2 | Code CRUD giỏ hàng & Tính tổng tiền | 28/03/2026 | 29/03/2026 | 6 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.7.3 | Design Test Case Giỏ hàng | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1.5 giờ | Hưng |
| 3.1.5.7.4 | Test chức năng Giỏ hàng | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1.5 giờ | Tú |
| 3.1.5.7.5 | Fix Bug | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1.5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.7.6 | Re-test chức năng | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 0.5 giờ | Uyên |
| 3.1.5.8 | Sơ đồ bàn | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 13 |  |
| 3.1.5.8.1 | Thiết kế giao diện | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2.5 giờ | Hưng, Uyên |
| 3.1.5.8.2 | Code cập nhật trạng thái bàn thời gian thực | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 5.5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.8.3 | Design Test Case Sơ đồ bàn | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1.5 giờ | Hưng |
| 3.1.5.8.4 | Test chức năng Sơ đồ bàn | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1.5 giờ | Tú |
| 3.1.5.8.5 | Fix Bug | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1.5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.8.6 | Re-test chức năng | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.5 giờ | Uyên |
| 3.1.5.9 | Quản lý thông tin cá nhân | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 12 |  |
| 3.1.5.9.1 | Thiết kế trang thông tin người dùng | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 giờ | Tú, Uyên |
| 3.1.5.9.2 | Code cập nhật thông tin & Ảnh đại diện | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.9.3 | Design Test Case Profile | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1.5 giờ | Tú |
| 3.1.5.9.4 | Test chức năng Profile | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1.5 giờ | Hưng |
| 3.1.5.9.5 | Fix Bug | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1.5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.9.6 | Re-test chức năng | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0.5 giờ | Uyên |
| 3.1.5.10 | Đổi mật khẩu | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 9 |  |
| 3.1.5.10.1 | Thiết kế giao diện Đổi mật khẩu | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1.5 giờ | Tú, Uyên |
| 3.1.5.10.2 | Code Logic xác thực pass cũ & lưu pass mới | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 4 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.10.3 | Design Test Case Đổi mật khẩu | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 giờ | Hưng |
| 3.1.5.10.4 | Test chức năng Đổi mật khẩu | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 giờ | Tú |
| 3.1.5.10.5 | Fix Bug | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.10.6 | Re-test chức năng | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 0.5 giờ | Hưng |
| 3.1.5.11 | Dashboard tổng quan | 04/04/2026 | 05/04/2026 | 12 |  |
| 3.1.5.11.1 | Thiết kế các biểu đồ thống kê | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2.5 giờ | Tú, Uyên |
| 3.1.5.11.2 | Code lấy dữ liệu tổng hợp từ API | 04/04/2026 | 05/04/2026 | 4.5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.11.3 | Design Test Case Dashboard | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1.5 giờ | Hưng |
| 3.1.5.11.4 | Test chức năng Dashboard | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1.5 giờ | Tú |
| 3.1.5.11.5 | Fix Bug | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1.5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.11.6 | Re-test chức năng | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 0.5 giờ | Uyên |
| 3.1.5.12 | Chức năng “Xem thông báo” | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 9 |  |
| 3.1.5.12.1 | Thiết kế danh sách thông báo | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1.5 giờ | Tú, Uyên |
| 3.1.5.12.2 | Code Logic đánh dấu đã đọc & lọc loại | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 4 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.12.3 | Design Test Case thông báo | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 giờ | Hưng |
| 3.1.5.12.4 | Test chức năng thông báo | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 giờ | Tú |
| 3.1.5.12.5 | Fix Bug | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.12.6 | Re-test chức năng | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 0.5 giờ | Uyên |
| 3.1.5.13 | Chatbot AI hỗ trợ tư vấn chung | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 12 |  |
| 3.1.5.13.1 | Thiết kế khung chat Web | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2 giờ | Tú, Uyên |
| 3.1.5.13.2 | Code tích hợp API AI & Nạp dữ liệu FAQ | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.13.3 | Design Test Case kịch bản chat | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 1.5 giờ | Hưng |
| 3.1.5.13.4 | Test chức năng Chatbot AI | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 1.5 giờ | Tú |
| 3.1.5.13.5 | Fix Bug | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 1.5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.13.6 | Re-test chức năng | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0.5 giờ | Uyên |
| 3.1.5.14 | Chấm công & Xem lịch làm việc | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 12 |  |
| 3.1.5.14.1 | Thiết kế giao diện chấm công | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 giờ | Hưng, Uyên |
| 3.1.5.14.2 | Code Logic check-in theo vị trí & giờ | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.14.3 | Design Test Case chấm công | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1.5 giờ | Hưng |
| 3.1.5.14.4 | Test chức năng chấm công | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1.5 giờ | Tú |
| 3.1.5.14.5 | Fix Bug | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1.5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.14.6 | Re-test chức năng | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0.5 giờ | Uyên |
| 3.1.5.15 | Quản lý đơn hàng | 11/04/2026 | 12/04/2026 | 10 |  |
| 3.1.5.15.1 | Thiết kế Form đơn nghỉ & Trang liên hệ | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 giờ | Hưng, Uyên |
| 3.1.5.15.2 | Code xử lý Quản lý đơn hàng | 11/04/2026 | 12/04/2026 | 4 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.15.3 | Design Test Case Form | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 giờ | Hưng |
| 3.1.5.15.4 | Test chức năng Form | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1.5 giờ | Tú |
| 3.1.5.15.5 | Fix Bug | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.15.6 | Re-test chức năng | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 0.5 giờ | Uyên |
| 3.1.5.16 | Quản lý Bàn | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 9 |  |
| 3.1.5.16.1 | Thiết kế trang quản lý bàn | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1.5 giờ | Tú, Uyên |
| 3.1.5.16.2 | Code chức năng Thêm/Sửa/Xóa bàn | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 4 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.16.3 | Design Test Case CRUD bàn | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 giờ | Hưng |
| 3.1.5.16.4 | Test chức năng quản lý bàn | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 giờ | Tú |
| 3.1.5.16.5 | Fix Bug | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.16.6 | Re-test chức năng | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0.5 giờ | Uyên |
| 3.1.5.17 | Quản lý thông báo | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 7.5 |  |
| 3.1.5.17.1 | Thiết kế trang Quản lý thông báo | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 giờ | Phú, Uyên |
| 3.1.5.17.2 | Code Quản lý thông báo | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 3.5 giờ | Toàn, Tú |
| 3.1.5.17.3 | Design Test Case Quản lý thông báo | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 giờ | Hưng |
| 3.1.5.17.4 | Test chức năng Quản lý thông báo | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 giờ | Hưng |
| 3.1.5.17.5 | Fix Bug | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.5 giờ | Toàn, Tú |
| 3.1.5.17.6 | Re-test chức năng | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0.5 giờ | Uyên |
| 3.1.5.18 | Quản lý KH & KM | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 7.5 |  |
| 3.1.5.18.1 | Thiết kế trang Quản lý KH & KM | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 giờ | Tú, Uyên |
| 3.1.5.18.2 | Code CRUD Quản lý KH & KM | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 3.5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.18.3 | Design Test Case Quản lý KH & KM | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 giờ | Hưng |
| 3.1.5.18.4 | Test chức năng Quản lý KH & KM | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 giờ | Tú |
| 3.1.5.18.5 | Fix Bug | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.1.5.18.6 | Re-test chức năng | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 giờ | Uyên |
| 3.1.5.19 | Xem lại Sprint 1 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 5 giờ | All Team |
| 3.1.5.20 | Sprint 1 Retrospective | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 5 giờ | All Team |
| 3.2 | Sprint 2 | 18/04/2026 | 09/05/2026 | 88 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 giờ | All Team |
| 3.2.2 | Tạo tài liệu Sprint Backlog | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1.5 giờ | All Team |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kế hoạch kiểm thử cho Sprint 2 | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 giờ | All Team |
| 3.2.4 | Tạo tài liệu cơ sở dữ liệu cho Sprint 2 | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 giờ | All Team |
| 3.2.5 | Development | 18/04/2026 | 09/05/2026 | 83.5 |  |
| 3.2.5.1 | Đặt món trực tuyến | 18/04/2026 | 09/05/2026 | 7 |  |
| 3.2.5.1.1 | Thiết kế UI Giỏ hàng & Order | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1.5 giờ | Tú, Uyên |
| 3.2.5.1.2 | Code Logic & Backend API | 18/04/2026 | 19/04/2026 | 2.5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.2.5.1.3 | Design Test Case | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 giờ | Hưng |
| 3.2.5.1.4 | Test chức năng | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 giờ | Tú |
| 3.2.5.1.5 | Fix Bug | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 0.5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.2.5.1.6 | Re-test chức năng | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 0.5 giờ | Uyên |
| 3.2.5.2 | Thanh toán VNPay | 18/04/2026 | 19/04/2026 | 7.5 |  |
| 3.2.5.2.1 | Thiết kế UI Giỏ hàng & Order | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1.5 giờ | Tú, Uyên |
| 3.2.5.2.2 | Code Logic & Backend API | 18/04/2026 | 19/04/2026 | 3 giờ | Toàn, Phú |
| 3.2.5.2.3 | Design Test Case | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 giờ | Hưng |
| 3.2.5.2.4 | Test chức năng | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 giờ | Tú |
| 3.2.5.2.5 | Fix Bug | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 0.5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.2.5.2.6 | Re-test chức năng | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 0.5 giờ | Uyên |
| 3.2.5.3 | Lập hóa đơn & POS | 20/04/2026 | 21/04/2026 | 5.5 |  |
| 3.2.5.3.1 | Thiết kế giao diện POS (WPF) | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 giờ | Hưng, Phú |
| 3.2.5.3.2 | Code Logic & Backend DB | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 2 giờ | Toàn, Hưng |
| 3.2.5.3.3 | Design Test Case | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.5 giờ | Tú |
| 3.2.5.3.4 | Test chức năng POS | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 giờ | Uyên |
| 3.2.5.3.5 | Fix Bug | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.5 giờ | Toàn, Hưng |
| 3.2.5.3.6 | Re-test chức năng | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.5 giờ | Phú |
| 3.2.5.4 | Quản lý Thuê & Trả sách | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 6 |  |
| 3.2.5.4.1 | Thiết kế UI mượn trả (WPF) | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 giờ | Hưng, Phú |
| 3.2.5.4.2 | Code Logic & Backend API | 24/04/2026 | 25/04/2026 | 2.5 giờ | Toàn, Hưng |
| 3.2.5.4.3 | Design Test Case | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 0.5 giờ | Tú |
| 3.2.5.4.4 | Test chức năng | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 giờ | Uyên |
| 3.2.5.4.5 | Fix Bug | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 0.5 giờ | Toàn, Hưng |
| 3.2.5.4.6 | Re-test chức năng | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 0.5 giờ | Phú |
| 3.2.5.5 | Quản lý Kho | 24/04/2026 | 25/04/2026 | 5.5 |  |
| 3.2.5.5.1 | Thiết kế UI nhập xuất kho | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1 giờ | Hưng, Phú |
| 3.2.5.5.2 | Code Logic & Backend DB | 26/04/2026 | 27/04/2026 | 2 giờ | Toàn, Hưng |
| 3.2.5.5.3 | Design Test Case | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 0.5 giờ | Tú |
| 3.2.5.5.4 | Test chức năng kho | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 giờ | Uyên |
| 3.2.5.5.5 | Fix Bug | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 0.5 giờ | Toàn, Hưng |
| 3.2.5.5.6 | Re-test chức năng | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 0.5 giờ | Phú |
| 3.2.5.6 | Quản lý sản phẩm | 26/04/2026 | 27/04/2026 | 5.5 |  |
| 3.2.5.6.1 | Thiết kế UI quản lý thực đơn | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 giờ | Phú, Hưng |
| 3.2.5.6.2 | Code CRUD & Backend API | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 2 giờ | Toàn, Phú |
| 3.2.5.6.3 | Design Test Case | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 1 giờ | Uyên |
| 3.2.5.6.4 | Test chức năng | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0.5 giờ | Tú |
| 3.2.5.6.5 | Fix Bug | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0.5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.2.5.6.6 | Re-test chức năng | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0.5 giờ | Hưng |
| 3.2.5.7 | Theo dõi lịch sử hoạt động | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 5.5 |  |
| 3.2.5.7.1 | Thiết kế UI History (Web) | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1 giờ | Tú, Uyên |
| 3.2.5.7.2 | Code truy vấn & Backend API | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 giờ | Toàn, Tú |
| 3.2.5.7.3 | Design Test Case | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 1 giờ | Hưng |
| 3.2.5.7.4 | Test chức năng | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0.5 giờ | Uyên |
| 3.2.5.7.5 | Fix Bug | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0.5 giờ | Toàn, Tú |
| 3.2.5.7.6 | Re-test chức năng | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0.5 giờ | Phú |
| 3.2.5.8 | Đánh giá đơn hàng & Sách | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 5.5 |  |
| 3.2.5.8.1 | Thiết kế UI Rating | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 1 giờ | Tú, Uyên |
| 3.2.5.8.2 | Code xử lý & Backend DB | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 giờ | Toàn, Uyên |
| 3.2.5.8.3 | Design Test Case | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 1 giờ | Hưng |
| 3.2.5.8.4 | Test chức năng | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 0.5 giờ | Tú |
| 3.2.5.8.5 | Fix Bug | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 0.5 giờ | Toàn, Uyên |
| 3.2.5.8.6 | Re-test chức năng | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 0.5 giờ | Phú |
| 3.2.5.9 | Quản lý đơn giao hàng (Shipper) | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 5.5 |  |
| 3.2.5.9.1 | Thiết kế UI Shipper | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 1 giờ | Hưng, Phú |
| 3.2.5.9.2 | Code Logic & Backend API | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 giờ | Toàn, Hưng |
| 3.2.5.9.3 | Design Test Case | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 1 giờ | Tú |
| 3.2.5.9.4 | Test chức năng | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 0.5 giờ | Uyên |
| 3.2.5.9.5 | Fix Bug | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 0.5 giờ | Toàn, Hưng |
| 3.2.5.9.6 | Re-test chức năng | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 0.5 giờ | Phú |
| 3.2.5.10 | Màn hình chế biến (Bếp/Bar) | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 5.5 |  |
| 3.2.5.10.1 | Thiết kế UI màn hình Bếp | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 giờ | Phú, Hưng |
| 3.2.5.10.2 | Code trạng thái & Backend API | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 giờ | Toàn, Hưng |
| 3.2.5.10.3 | Design Test Case | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 giờ | Uyên |
| 3.2.5.10.4 | Test chức năng | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 0.5 giờ | Tú |
| 3.2.5.10.5 | Fix Bug | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 0.5 giờ | Toàn, Hưng |
| 3.2.5.10.6 | Re-test chức năng | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 0.5 giờ | Phú |
| 3.2.5.11 | Quản lý nhân sự & Phân quyền | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 5.5 |  |
| 3.2.5.11.1 | Thiết kế UI phân quyền | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 giờ | Phú, Hưng |
| 3.2.5.11.2 | Code Role & Backend DB | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 giờ | Toàn, Phú |
| 3.2.5.11.3 | Design Test Case | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 giờ | Uyên |
| 3.2.5.11.4 | Test chức năng | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.5 giờ | Tú |
| 3.2.5.11.5 | Fix Bug | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.2.5.11.6 | Re-test chức năng | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 0.5 giờ | Hưng |
| 3.2.5.12 | Quản lý lương | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 5 |  |
| 3.2.5.12.1 | Thiết kế bảng lương | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 giờ | Phú, Hưng |
| 3.2.5.12.2 | Code tính toán & Backend API | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 giờ | Toàn, Phú |
| 3.2.5.12.3 | Design Test Case | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 giờ | Tú |
| 3.2.5.12.4 | Test chức năng | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 0.5 giờ | Uyên |
| 3.2.5.12.5 | Fix Bug | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 0.5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.2.5.12.6 | Re-test chức năng | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 0.5 giờ | Hưng |
| 3.2.5.13 | AI dự báo doanh thu | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 7.5 |  |
| 3.2.5.13.1 | Thiết kế Dashboard AI | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1.5 giờ | Phú, Hưng |
| 3.2.5.13.2 | Code Model AI & Backend | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 3 giờ | Toàn, Phú |
| 3.2.5.13.3 | Design Test Case | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 giờ | Uyên |
| 3.2.5.13.4 | Test độ chính xác AI | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 giờ | Tú |
| 3.2.5.13.5 | Fix Bug | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.5 giờ | Toàn, Hưng |
| 3.2.5.13.6 | Re-test chức năng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 0.5 giờ | Phú |
| 3.2.5.14 | AI gợi ý cá nhân hóa | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 7.5 |  |
| 3.2.5.14.1 | Thiết kế UI gợi ý (Web) | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1.5 giờ | Tú, Uyên |
| 3.2.5.14.2 | Code Logic & Backend API AI | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2.5 giờ | Toàn, Tú |
| 3.2.5.14.3 | Design Test Case | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 giờ | Hưng |
| 3.2.5.14.4 | Test chức năng | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0.5 giờ | Uyên |
| 3.2.5.14.5 | Fix Bug | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 0.5 giờ | Toàn, Phú |
| 3.2.5.14.6 | Re-test chức năng | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1.5 giờ | Hưng |
| 3.2.5.15 | Quản lý Tác giả | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 5.5 |  |
| 3.2.5.15.1 | Thiết kế UI Quản lý tác giả | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 giờ | Phú, Hưng |
| 3.2.5.15.2 | Code Logic CRUD & Backend API/Database | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 giờ | Toàn, Phú |
| 3.2.5.15.3 | Design Test Case cho các ràng buộc dữ liệu | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 giờ | Uyên |
| 3.2.5.15.4 | Test chức năng quản lý danh mục | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 0.5 giờ | Tú |
| 3.2.5.15.5 | Fix Bug & Tối ưu hóa truy vấn | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 0.5 giờ | Toàn, Hưng |
| 3.2.5.15.6 | Re-test & Kiểm tra đồng bộ dữ liệu cuối | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 0.5 giờ | Phú |
| 3.2.5.16 | Xem lại Sprint 2 | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 5 | All Team |
| 3.2.5.17 | Sprint 2 Retrospective | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 5 | All Team |
| 4 | FINAL MEETING | 10/05/2026 | 11/05/2026 | 8 | All Team |
| 5 | FINAL RELEASE | 12/05/2026 | 15/05/2026 | 16 | All Team |
| Tổng số giờ làm việc(s): (1)+(2)+(3)+(4) + (5) |  |  |  | 260 |  |

# CHI PHÍ QUẢN LÝ / NGÂN SÁCH

## Chi phí/giờ

Bảng 7: Bảng chi phí/ giờ

| Tên | Vai trò | Chi phí (VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Huỳnh Ngọc Phú | Scrum Master | 50.000 |
| Nguyễn Minh Tú | Thành viên | 50.000 |
| Nguyễn Tú Uyên | Thành viên | 50.000 |
| Lâm Chu Bảo Toàn | Thành viên | 50.000 |
| Vương Quốc Hưng | Thành viên | 50.000 |

## Tổng dự toán

Bảng 8: Thông số đầu vào cho dự toán chi phí(tham khảo)

| Mô tả | Số lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| Số lượng thành viên | 5 | Người |
| Số giờ làm việc mỗi ngày | 4 | Giờ |
| Chi phí cho mỗi thành viên trên một giờ làm việc | 50.000 | VNĐ |
| Chi phí hỗ trợ đi lại trên 1 người/1 tháng | 400.000 | VNĐ |
| Thời hạn dự án | 2.5 | Tháng |
| Chi phí hỗ trợ ăn uống cho 1 người/1 tháng | 1.000.000 | VNĐ |
| Khấu hao máy tính cá nhân, 1 máy/1 người/tháng | 100.000 | VNĐ |
| Số ngày làm việc | 65 | Ngày |

Bảng 9: Dự tính chi phí cho team

| STT | Tiêu chí | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giờ làm việc | 260 giờ | 65.000.000 |
| 2 | Hỗ trợ chi phí đi lại | 400.000/1 người/tháng | 5.000.000 |
| 3 | Hỗ trợ chi phí ăn trưa | 1.000.000/ 1 người/tháng | 12.500.000 |
| 4 | Khấu hao máy tính cá nhân | 100.000/ 1 người/tháng | 1.250.000 |
| Tổng chi phí |  |  | 83.750.000 |

# QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

## Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Phương pháp SCRUM dựa vào sự gia tăng phát triển của một ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động ổn định bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

  - Các cuộc họp hàng ngày: Thời lượng nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

  - Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây.

  - Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến ​​trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ với sự tham gia của các thành viên trong nhóm.

  - Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu  được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 2: Các giai đoạn trong SCRUM

Phương pháp SCRUM bao gồm ba thành phần chính sau:

- Product owner (Chủ sở hữu sản phẩm): Trong hầu hết các dự án, chủ sở hữu sản phẩm là người lãnh đạo nhóm dự án của khách hàng. Là người sẽ xác định và ưu tiên các tính năng của sản phẩm, chọn ngày và nội dung của mỗi lần chạy nước rút dựa trên các giá trị (khối lượng công việc) mà nhóm giao tiếp với họ.

Hình 3: Thành viên nhóm Scrum

- Scrum Master (“Trưởng” Scrum): là người lãnh đạo hỗ trợ cho dự án vì họ đảm bảo rằng mọi người trong nhóm hoạt động hết khả năng bằng cách loại bỏ những trở ngại và bảo vệ đội khỏi những sự can thiệp từ bên ngoài. Hơn nữa, tạo điều kiện cho sự hợp tác chặt chẽ giữa các vai trò và chức năng trong dự án.

- Project Team (Nhóm dự án): Một nhóm gồm 4-10 người và cùng nhóm với tất cả các chuyên gia CNTT cần thiết cho một dự án, ví dụ như nhà thiết kế, nhà phát triển, người kiểm tra v.v… Nhóm nghiên cứu tự tổ chức và không thay đổi trong suốt toàn bộ quá trình nước rút (Sprint).

# RỦI RO DỰ ÁN

Bảng 10: Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro.

| Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số thứ tự | Viết tắt | Mức độ ảnh hưởng |
| 1 | L | Thấp |
| 2 | M | Trung bình |
| 3 | H | Cực kỳ nghiêm trọng |
| 4 | N/A | Không |

Bảng 11: Rủi ro dự án.

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng | Chiến lược giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | Phân tích và đánh giá quy mô Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuẫn có thể tồn tại bên trong yêu cầu Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu trước khi phân tích |
| Dự kiến lịch trình của dự án | Thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Ngôn ngữ lập trình và công nghệ | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | L | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Mạng (Network) | Bị chặn bởi giới hạn băng thông | H | H | Nâng cấp đường truyền mạng |
| Thời gian (Time) | Thời gian dự án quá ngắn, nên nhóm không thể hoàn thành dự án. Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm cần thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án.Vì vậy nhóm của chúng tôi không thể tập trung toàn bộ thời gian để thực hiện dự án này | H | M | Tăng thời gian làm việc trong ngày, tăng ca thêm vào ngày thứ 7 và chủ nhật |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | L | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

## Mục tiêu chất lượng

Các mục tiêu về chất lượng cho dự án được trình bày dưới đây. Chúng sẽ được kiểm tra liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 12: Các hệ số đánh giá cho dự án

| No | Hệ số | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng tất cả các chức năng trong yêu cầu của người dùng (User Story) |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: - Không có khiếm khuyết lớn. (Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn kiểm thử nghiệm thu) / (Mức độ nỗ lực của dự án) <= 1 |

## Chỉ số

Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây:

Bảng 13: Bảng chỉ số cho dự án

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % |  |  |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day |  |  |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổng các khiếm khuyết. |  |  |
| Thời gian đã qua | Dự án | Day |  |  |

## Kiểm tra (Tests and Reviews)

Bảng 14: Bảng kiểm tra chất lượng

| Giai đoạn | Chất lượng hạng mục | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại bản kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được chấp nhận bởi PM |
|  | Đánh giá nội bộ PP | Internal(3) | 1 | Tổng Fatal = 0 Tổng Serious = 0 |
| Phân tích & thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được chấp nhận bởi chủ sở hữu |
|  | Xem xét thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được chấp nhận bởi PM |
| Coding | Xem xét nguồn Code | External(3) | Khi cần thiết (4) | Tổng Fatal = 0 Tổng Serious = 0 Được chấp nhận bởi Scrum Master |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được chấp nhận bởi Scrum Master |
|  | Đã cập nhật và đánh giá kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | Khi cần thiết |  |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả các sản phẩm bàn giao | Internal(3) | 1 | Fatal = 0 Cosmetic < 10 |

## Báo cáo sự cố và khắc phục

Bảng 15: Bảng báo cáo sự cố và khắc phục

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Mẫu số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint & ghi nhật ký lỗi | Kết thúc Sprint | Review Report |
| 2 | Sprint Retrospective & Reflection | Kết thúc Sprint | Retrospective Report |
| 3 | Báo cáo vấn đề | Theo yêu cầu | Google Issues (Google Code) |

# QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 16: Quản lý cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Product Proposal | Tài liệu giới thiệu dự án |
| 2 | Project Plan | Kế hoạch dự án |
| 3 | User Story | Các kịch bản người dùng |
| 4 | Product Backlog | Tài liệu mô tả yêu cầu người dùng |
| 5 | Product Architecture | Tài liệu kiến trúc ứng dụng |
| 6 | Database Design | Tài liệu thiết kế CSDL |
| 7 | User Interface Design | Tài liệu thiết kế giao diện người dùng |
| 8 | Project Test Plan | Tài liệu kiểm thử Plan |
| 9 | Test Sprint Backlog | Tài liệu kiểm thử Sprint |
| 10 | Project Test Report | Tài liệu kiểm thử báo cáo |
| 11 | Project Sprint Backlog | Tài liệu ghi vết thực hiện Sprint |
| 12 | Meeting Report | Tài liệu Meeting |
| 13 | Project Configuration Management | Tài liệu quản lý cấu hình |
| 14 | Reflection Document | Tài liệu phản hồi |

# CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

## Công nghệ để phát triển dự án

- Ngôn ngữ lập trình:

+ C# (Ngôn ngữ chính cho Backend)

+ HTML/CSS (Giao diện)

- Framework & Nền tảng:

ASP.NET Core Web App (Razor Pages) cùng HTML/CSS/JavaScript.

## Môi trường phát triển

- Trình duyệt kiểm thử: Google Chrome.

- Công cụ lập trình (IDE): Visual Studio Code hoặc Visual Studio 2022.

- Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server Management Studio 26.

- Công cụ quản lý CSDL: SQL Server Management Studio (SSMS).

## Hạng mục khác

Tài nguyên con người: 5 người.

Ngân sách: Hạn chế.

Thời gian: Dự án phải được hoàn tất trong vòng 65 ngày (từ 12/03/2026 đến 15/05/2026).

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://www.scrum.org/forum/scrum-forum/14437/agile-and-documentation

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server